**RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES TÂCHES INTERNATIONALES DE MISE EN ŒUVRE (IIT) DE L’AEWA 2009-2016**

**Introduction**

Les Tâches internationales de mise en œuvre (IIT) 2009-2016 de l’AEWA ont été approuvées lors de la 4ème Réunion des Parties (MOP4) par la Résolution 4.10, en tant que priorités à moyen terme pour les activités de coopération internationale pour la mise en œuvre de l’Accord. L’accent a tout particulièrement été mis sur l’aide requise pour la mise en œuvre du projet WOW/FEM sur la Voie de migration d’Afrique-Eurasie et un quart des tâches ont été identifiées comme correspondant à un financement complémentaire pour le projet WOW. Tout comme pour les IIT des périodes précédentes, la mise en œuvre des IIT 2009-2016 a entièrement dépendu des contributions volontaires des Parties contractantes. Depuis 2009, quelque 1 440 000 € ont été comptabilisés par le Secrétariat sous forme de contributions volontaires (pour de plus amples détails, veuillez-vous reporter au document AEWA/MOP 5.40) et ont partiellement été alloués à la mise en œuvre des IIT. Sur les 31 tâches inscrites à la liste, 13 ont été partiellement ou entièrement mises en œuvre, dont certaines étaient liées aux opérations du Projet Wings Over Wetlands (WOW) PNUE/FEM sur la Voie de migration d’Afrique-Eurasie. Une somme totale d’environ 11 670 000 € aurait été nécessaire pour la mise en œuvre intégrale des IIT 2009-2012.

La présente vue d’ensemble couvre les activités auxquelles le Secrétariat a participé, les activités relatives à la mise en œuvre du projet WOW, les projets mentionnés par les Parties contractantes dans leurs rapports nationaux à la MOP5 et les activités déployées par des organisations partenaires communiquées au Secrétariat.

**Action requise de la Réunion des Parties**

Il est demandé à la Réunion des Parties d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre des Tâches internationales de mise en œuvre 2009-2016 de l’AEWA en tant que cadre général des réflexions sur les IIT 2012-2015/2016 nouvellement proposées (avant-projet de Résolution AEWA/MOP DR3 Corr.1).

| **No** | **Nom du projet** | **Financé par :** | **Réalisé par :** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **MISE EN ŒUVRE DES PLANS INTERNATIONAUX PAR ESPÈCE EXISTANTS[[1]](#footnote-1)**La tâche est maintenue dans la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr. 1).**Oie naine** * Un poste de coordinateur financé par la Norvège/Finlande est basé au Secrétariat.
* Le groupe de travail international de l’AEWA sur l’Oie naine a été convoqué en 2009 et sa première réunion a eu lieu du 30-11 au 1-12-2010 à Helsinki, Finlande.
* Plusieurs projets de conservation à petite échelle ont été mis en œuvre en Russie, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et en Ukraine.
* À partir de 2011, le Secrétariat PNUE/AEWA prend part à un projet de l’UE LIFE+ « Sauvegarder l’Oie naine le long de ses voies de migration européennes ».
* Le Comité pour la restauration de l’Oie naine, sa reproduction en captivité et sa réintroduction (RECAP) s’est réuni trois fois au cours de cette période triennale.

**Crabier blanc*** La coordination a été déléguée à l’Office régional africain de BirdLife International jusqu’à la fin 2011. Actuellement, aucun financement n’est disponible pour poursuivre la coordination.
* Le groupe de travail international de l’AEWA sur le Crabier blanc a été convoqué par le Secrétariat de l'AEWA en 2010.

**Râle à miroir*** La coordination a été déléguée à l’Office régional africain de BirdLife International jusqu’à la fin 2011. Actuellement, aucun financement n’est disponible pour poursuivre la coordination.
* Le groupe de travail international de l’AEWA sur le Râle à miroir a été convoqué par le Secrétariat de l'AEWA en 2010.

**Flamant nain*** La coordination a été déléguée à l’Office régional africain de BirdLife International jusqu’à la fin 2011. Actuellement, aucun financement n’est disponible pour poursuivre la coordination.
* Le groupe de travail international de l’AEWA sur le Flamant nain a été convoqué par le Secrétariat de l'AEWA en 2010.
 | NorvègeFinlandeAllemagneSuèdeUE LIFE+Italie (par le biais de la CMS)Italie (par le biais de la CMS)Italie (par le biais de la CMS) | Secrétariat PNUE/AEWA BirdLife International, Secrétariat PNUE/AEWA BirdLife International, Secrétariat PNUE/AEWABirdLife International, Secrétariat PNUE/AEWA |
| **2.** | **DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PLANS INTERNATIONAUX PAR ESPÈCE** La tâche est maintenue dans la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr. 1).**Aigrette vineuse*** Le Plan d’action a été finalisé et a été soumis en vue de son adoption finale par la MOP5.

**Cygne de Bewick** * Le Plan d’action pour la population du nord-ouest de l’Europe a été finalisé et soumis en vue de son adoption finale par la MOP5.

**Oie naine** * Le Plan d’action a été finalisé et a été soumis en vue de son adoption finale par la MOP5.

 **Plan de gestion de l’Oie à bec court** * Le Plan d’action pour la population de Svalbard a été finalisé et soumis en vue de son adoption finale par la MOP5.

**Bernache cravant à ventre sombre*** Un atelier s’est tenu à Bonn les 15 et 16 décembre 2009.
* En raison de l’état de conservation favorable de la sous-espèce, un rapport de conservation est en cours de préparation au lieu d’un Plan d’action par espèce à part entière.

**Bec-en-sabot*** Des fonds ont été assurés pour le développement du Plan d’action et un atelier de parties prenantes est prévu du 9 au 12 octobre 2012 à Entebbe, Ouganda.

**Grue royale*** Des fonds ont été assurés pour le développement du Plan d’action.
 | Suisse, Allemagne et FrancePays-BasR-UNorvègenon applicableSuisseSuisse | Secrétariat PNUE/AEWA, BirdLife Botswana, Gouvernement du BotswanaWetlands InternationalGroupe d’étude sur l’Oie à bec court du GroenlandUniversité Aarhus , Secrétariat de l'AEWASecrétariat PNUE/AEWASecrétariat PNUE/AEWA, BirdLife Ouganda, Gouvernement de l’OugandaSecrétariat PNUE/AEWA, Programme de conservation de la Grue d’Afrique |
| **3.** | **IDENTIFICATION DE TOUS LES SITES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE POUR LES ESPÈCES DE L’AEWA*** A été mis en œuvre dans le cadre du projet WOW. Veuillez consulter l’[Outil Réseau de sites critiques](http://csntool.wingsoverwetlands.org/csn/default.html#state=home), qui présente les résultats de ce projet. La tâche a été révisée (changement d’état de la maintenance de la liste des sites) et inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).
 | projet WOW | Équipe WOW (Wetlands International, BirdLife International, WCMC) |
| **4.**  | **CRÉATION D’UN OUTIL INTERACTIF PRÉSENTANT LES INFORMATIONS SUR LES SITES IMPORTANTS POUR LES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS*** A été mis en œuvre dans le cadre du projet WOW/FEM sur la Voie de migration d’Afrique-Eurasie. Veuillez consulter l’[Outil Réseau de sites critiques](http://csntool.wingsoverwetlands.org/csn/default.html#state=home), qui présente les résultats de ce projet.
 | projet WOWUE ENRTP 2009-2012 | Équipe WOW (Wetlands International, BirdLife International, WCMC) |
| **5.**  | **PUBLIER LES ZONES PRIORITAIRES POUR UNE MEILLEURE PROTECTION*** A été mis en œuvre dans le cadre du projet WOW/FEM sur la Voie de migration d’Afrique-Eurasie, ainsi que dans le cadre de la 1ère édition du Rapport sur le réseau de sites de l’AEWA. Voir le document AEWA/MOP 5.15, qui présente les résultats préliminaires de ce projet.
 | projet WOWSuisse | Wetlands International, BirdLife International |
| **6.** | **HABITATS PRIORITAIRES POUR LES OISEAUX D’EAU, NOTAMMENT EN AFRIQUE ET EN ASIE DU SUD-OUEST*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été divisé en deux pour les deux sous-régions et inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).
 |  |  |
| **7.** | **TECHNIQUES DE RESTAURATION ET DE RÉHABILITATION DES HABITATS POUR LES OISEAUX D’EAU, NOTAMMENT EN AFRIQUE*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. L’inclusion de ce projet à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1) est en attente de la finalisation du Plan d’action pour l’Afrique.
 |  |  |
| **8.**  | **PROGRAMME DE CONSERVATION DES SITES DE PERCHAGE DES OISEAUX MIGRATEURS SITUÉS DANS LA RÉGION DU RIFT ALBERTIN (AFRIQUE DE L’EST)*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. L’inclusion de ce projet à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1) est en attente de la finalisation du Plan d’action pour l’Afrique.
 |  |  |
| **9.** | **ÉVALUATION DES PRÉLÈVEMENTS D’OISEAUX D’EAU DANS LA ZONE DE L’ACCORD*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été révisé et inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr. 1).
 |  |  |
| **10.** | **ÉVALUATION DES IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA CHASSE AUX OISEAUX D’EAU*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été révisé et inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).
 |  |  |
| **11.** | **ÉVALUATION DES OISEAUX D’EAU EN TANT QUE RAVAGEURS AGRICOLES EN AFRIQUE*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. L’inclusion de ce projet à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1) est en attente de la finalisation du Plan d’action pour l’Afrique.
 |  |  |
| **12.** | **DÉVELOPPEMENT DE CONSEILS POUR ÉVITER OU RÉDUIRE LES IMPACTS DES INDUSTRIES EXTRACTIVES SUR LES HABITATS IMPORTANTS POUR LES OISEAUX D’EAU*** En cours : Deux des trois phases de ce projet ont été entreprises par le Panel d'évaluation scientifique et technique de Ramsar en collaboration avec le Comité technique de l'AEWA. Ceci concerne la production d’une étude documentaire visant à identifier les sites/superficies, notamment les zones humides, semblant être vulnérables aux impacts des industries minières et extractives, ainsi qu’à servir de guide pour l’exploration, la production, la gestion de la phase de fermeture et d’après fermeture des mines, tout en évaluant leur possibilité à gérer les impacts sur les zones humides et les oiseaux d’eau. Le projet n’a pas pu être finalisé pendant cette période intersessionnelle et le travail se poursuivra donc lors de la prochaine.
* L’avant-projet de résolution sur les oiseaux d’eau, les zones humides et l’impact des industries extractives (document AEWA/MOP DR14 Rév.1) a été soumis à la MOP5.
* Le projet a été révisé et sa troisième phase a été incluse à la liste des IIT proposées pour DR3 (document AEWA/MOP Corr.1).
 | R-U | GEST de Ramsar et TC AEWA  |
| **13.** | **DÉVELOPPEMENT DE CONSEILS POUR ÉVITER OU RÉDUIRE LES IMPACTS DES DÉVELOPPEMENTS ÉOLIENS SUR LES OISEAUX D’EAU ET LEURS HABITATS*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).
* L’avant-projet sur les énergies renouvelables et les oiseaux d’eau migrateurs (document AEWA/MOP DR16) a été soumis à la MOP5.
 |  |  |
| **14.** | **ÉVALUATION DES MENACES PESANT SUR LES OISEAUX D’EAU ET LEURS HABITATS SUITE AU DÉVELOPPEMENT D’ÉNERGIES RENOUVELABLES*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été révisé et inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1). L’avant-projet sur les énergies renouvelables et les oiseaux d’eau migrateurs (document AEWA/MOP DR16) a été soumis à la MOP5.
 |  |  |
| **15.** | **TRAVAIL D’INVENTAIRE DANS LES ZONES MAL CONNUES*** Une étude réalisée en Afrique a été financée dans le cadre du Recensement international des oiseaux d'eau

(Janvier 2009). * Un projet SPOVAN de trois ans a été mis en œuvre par la France pour aider au recensement des oiseaux d'eau et à la formation au Soudan et en Égypte
* Le projet a été révisé et maintenu à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr. 1).
 | AllemagneFrance | Wetlands InternationalOrganisations françaises |
| **16.** | **RECENSEMENT INTERNATIONAL DES OISEAUX D'EAU – ÉTUDE SPÉCIALE POUR COMBLER LES LACUNES*** Quelques études visant à combler les lacunes ont été mises en œuvre dans le cadre du Projet WOW/FEM sur la Voie de migration d’Afrique-Eurasie.
* Un projet SPOVAN de trois ans a été mis en œuvre par la France pour aider au recensement des oiseaux d'eau et à la formation au Soudan et en Égypte
* Le projet a été révisé et maintenu à la liste des IIT proposées pour DR3 (document AEWA/MOP Corr.1).
 | projet WOWFrance | Partenaires WOWOrganisations françaises |
| **17.** | **PUBLICATION D’ATLAS SUR LA VOIE DE MIGRATION POUR DIFFÉRENTS GROUPES D’ESPÈCES*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été révisé et inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).
 |  |  |
| **18.** | **ATLAS DES RÉSULTATS DE LA RÉCUPÉRATION DES BAGUES*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été réuni avec le projet précédent et inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).
 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **19.** | **COORDINATION DES PROGRAMMES DE BAGUAGE POUR LES OISEAUX D’EAU ; NOTAMMENT EN AFRIQUE*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).
 |  |  |
| **20.** | **ACTIONS POUR LA CONSERVATION D’OISEAUX D’EAU COLONIAUX*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été révisé et inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).
 |  |  |
| **21.** | **RAISONS DES CHANGEMENTS AU SEIN DES POPULATIONS D’OISEAUX D’EAU MIGRATEURS*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet n’a pas été inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016.
 |  |  |
| **22.** | **LES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS EN TANT QU’INDICATEURS*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet n’a pas été inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016.
 |  |  |
| **23**. | **MODÉLISATION BIOCLIMATIQUE DES CHANGEMENTS DE DISTRIBUTION DES ESPÈCES ET POPULATIONS EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION ET FORTEMENT MENACÉES PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE SOUS DIFFÉRENTS SCÉNARIOS CLIMATIQUES*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet n’a pas été inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016.
 |  |  |
| **24.** | **AMÉLIORATION DE LA CAPACITÉ D’ÉTUDE ET DE SURVEILLANCE POUR LES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS*** Sous le cycle du Fonds de petites subventions 2011 de l’AEWA, des fonds ont été fournis à la Gambie pour un projet visant à la gestion durable des îles et de leur avifaune en améliorant la connaissance des espèces et de leurs populations, en sensibilisant davantage aux espèces d’oiseaux d’eau migrateurs et en fournissant un équipement de surveillance/ d’étude de base (bateau, télescope, jumelles, GPS, gilets de sauvetage, etc.). Des cours de formation aux techniques de surveillance et à l’utilisation de l’équipement nécessaire seront fournis à différents groupes cibles, des programmes de vulgarisation seront menés dans les écoles et auprès du public, et du matériel d’information sera préparé et diffusé.
* Un projet SPOVAN de trois ans a été mis en œuvre par la France pour aider au recensement des oiseaux d'eau et à la formation au Soudan et en Égypte
* Le projet a été révisé et maintenu à la liste des IIT proposées pour 2012-2015-2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).
 | SuisseFrance | Gouvernement de la GambieOrganisations françaises |
| **25.** | **PROGRAMMES DE FORMATION RÉGIONAUX EN AFRIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD**Certaines formations ont été données et du matériel a été fourni. Par exemple :* Un cours de Formation des formateurs (FdF) en Afrique, utilisant le Kit de formation voie de migration du WOW et donné à Limbe, Cameroun, a été organisé par Wetlands International Afrique (WIA), en collaboration avec l’École de faune de Garoua du Cameroun
* Un cours de formation national sur les zones humides et les oiseaux d’eau a été donné à Maputo, Mozambique, du 9 au 17 novembre 2009, avec pour objectif de renforcer la capacité nationale de conservation et de gestion des zones humides et des oiseaux d’eau. Ce cours a été organisé par Wetlands International et BirdLife International dans le cadre du Centre régional du projet WOW pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, en collaboration avec le Musée d’Histoire naturelle du Mozambique.
* Un cours de formation similaire a trouvé place à Bangui, République centrafricaine, du 25 au 29 décembre 2009.

Les Secrétariats de l’AEWA et de la CMS collaborent actuellement pour former et améliorer la capacité des correspondants locaux de l’AEWA et de la CMS en Afrique, dans le cadre du projet sur « la mise en œuvre efficace de la CMS, de l’AEWA et autres instruments de la famille de la CMS à travers diverses régions et langues, par le biais du renforcement de la capacité », financé par l’Accord de coopération stratégique (ASC) de l’ENRTP de l’UE conclu entre la Direction générale (DG) de l’environnement de la Commission européenne et le PNUE. Ceci inclut : * La réalisation de deux Formations des formateurs (FdF) en se servant du Kit de formation du WOW, pour les pays anglophones du sud et de l’est de l’Afrique, et les pays lusophones d’Afrique, en 2013 (celles-ci seront données en collaboration avec le projet BirdLife/MAVA CMB en cours et le projet de renforcement de la capacité de l’Initiative de la voie de migration de la mer des Wadden.
* L’inclusion de ce projet à la liste des IIT proposées pour 2012-2015-2016 (document AEWA/MOP 1 DR3 Corr.1) est en attente de la finalisation du Plan d’action pour l’Afrique.
 | U.S. Fish and Wildlife ServiceAccord stratégique de coopération (ASC) de l’ENRTP de l’UE entre la Direction générale (DG) de l’environnement de la Commission européenne et le PNUE. | Wetlands International, BirdLife InternationalSecrétariat PNUE/AEWA, Secrétariat CMS |
| **26.** | **PROGRAMME DE FORMATION POUR LES AGENCES NATIONALES DE MISE EN ŒUVRE DE L’AEWA AU SEIN DES PARTIES CONTRACTANTES*** Dans le cadre de la CMS et du projet ENRTP de l’AEWA sur le renforcement de la capacité, les activités suivantes sont pertinentes :
	+ Le développement pour la famille de la CMS d’un module sur les rôles et les responsabilités des correspondants nationaux, ainsi que le développement des grandes lignes d’un module de formation en ligne correspondant, en 2012 ;
	+ Utiliser ce module pour trois ateliers pour les correspondants nationaux de la CMS, de l’AEWA et autres instruments de la CMS en 2013 ;
* Des réunions régionales africaines de la CMS et de l’AEWA, et une formation à la négociations au sein des AEM, en préparation de la COP10 de la CMS et de la MOP5 de l’AEWA, ont été organisées en novembre 2011 à Entebbe, Ouganda. Certains correspondants nationaux africains de l’AEWA ont été formés à la négociation au sein des AEM.
* Le projet a été révisé et maintenu à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).
 | ENRTP de l’UE 2012-2014Suède, Suisse, Allemagne et Tanzanie | Secrétariats PNUE/AEWA et CMS, PNUE/DELC |
| **27.** | **GUIDE DE TERRAIN POUR L’ASIE CENTRALE ET LES PAYS ADJACENTS*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet n’a pas été inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016.
 |  |  |
| **28.** | **COURS DE FORMATION SUR LA CONSERVATION DU GIBIER D’EAU SAUVAGE ET LA GESTION DE SES HABITATS*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été révisé et inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).
 |  |  |
| **29.** | **ÉTABLISSEMENT D’UNE CHAMBRE DE COMPENSATION POUR LE MATÉRIEL DE FORMATION DE L’ACCORD*** Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet n’a pas été inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016.
 |  |  |
| **30.** | **ATELIERS RÉGIONAUX POUR LA PROMOTION DE L’ACCORD*** Un atelier national pour promouvoir l’accession de la Fédération de Russie à l’Accord a été organisé en mars 2010.
* Des ateliers nationaux pour promouvoir l’accession du Kazakhstan et de l’Azerbaïdjan à l’Accord ont été organisés respectivement en octobre 2010 et en mai 2011.
* Un atelier national pour promouvoir l’accession du Burkina Faso à l’AEWA a été organisé en septembre 2010.
* Deux ateliers (en anglais et français) ont été organisés en marge du Symposium du 15ème anniversaire (La Haye, Pays-Bas, en juin 2010), pour promouvoir l’accession de certains pays d’Afrique à l’AEWA (pour le Botswana, le Swaziland, les Comores, le Maroc et les Seychelles)
* Des ateliers de promotion et des présentations ont été organisés pour le parlement du Swaziland, afin d’encourager l’accession du pays à Ramsar, à la CMS et à l’AEWA. Ceci a eu lieu en décembre 2010 (pour le sénat), en juillet 2011 (pour le conseil de consultation du Roi) et en septembre 2011 (pour la chambre des députés).
* Un atelier de promotion sous-régionale visant à encourager l’accession de certains pays de l’Afrique australe (l’Angola, le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe), a été organisé dans le cadre de l’atelier de développement du SSAP pour l’Aigrette vineuse, à Maun, Botswana, en mars 2011.
* Le projet a été révisé et maintenu à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).
 | Pays-BasSuisseAllemagneNorvègeSuisseFranceRamsar, Secrétariats de la CMS et de l’AEWA SuisseAllemagne | Secrétariat PNUE/AEWA, Institut de recherche de toutes les Russies pour la conservation de la nature Secrétariat PNUE/AEWA Secrétariat PNUE/AEWA, Gouvernement du Burkina FasoSecrétariat PNUE/AEWACommission du Fonds national du Swaziland Secrétariat PNUE/AEWA |
| **31.** | **COMMUNICATION DE L’IMPORTANCE D’UN RÉSEAU DE SITES CRITIQUES POUR LES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS*** A été intégralement mis en œuvre en tant que partie du projet WOW. La publication « Réseau de sites critiques : Conservation des sites d’importance internationale pour les Oiseaux d’eau dans la zone de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie » sera lancée lors de la MOP5. Le document est à présent disponible au format PDF sur le [site Web du projet Wings over Wetlands (WOW)](http://wow.wetlands.org/DOCUMENTS/tabid/153/language/en-US/Default.aspx).
 | projet WOW | Partenaires WOW |

1. Seules les activités dont le Secrétariat de l’AEWA est bénéficiaire sont indiquées. Pour toutes les autres activités relatives à la mise en œuvre des Plans d’action par espèce, veuillez vous référer aux documents AEWA/MOP 5.9 et AEWA/MOP 5.24. [↑](#footnote-ref-1)