**RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE ET LA RÉVISION DES TÂCHES INTERNATIONALES DE MISE EN ŒUVRE DE L’AEWA 2012-2015**

**Introduction**

Les Tâches internationales de mise en œuvre (IIT) 2009-2016 de l’AEWA ont été approuvées lors de la 4ème Réunion des Parties (MOP4) par la Résolution 4.10, en tant que priorités à moyen terme pour les activités de coopération internationale pour la mise en œuvre de l’Accord. Pour les IIT 2009-2016, l’accent a particulièrement porté sur le soutien nécessaire à la mise en œuvre du projet WOW/FEM sur la Voie de migration d’Afrique-Eurasie et un quart des tâches ont été recensées comme correspondant à des fonds de contrepartie pour le projet WOW. Les IIT approuvées pour la période 2012-2015 lors de la MOP5 de l’AEWA sont basées sur une révision en profondeur des ITT 2009-2016 réalisée par le Comité technique, tenant compte des projets mis en œuvre dans le cadre du projet WOW, ainsi que des mises à jour des concepts de projets existants et de ceux nouvellement identifiés. À l’instar des IIT des périodes précédentes, la mise en œuvre des IIT 2012-2015 a été entièrement tributaire des contributions volontaires des Parties contractantes. Sur les 30 tâches mentionnées, 10 ont été partiellement ou entièrement mises en œuvre et deux autres ont reçu in financement et seront mises en œuvre dans un futur proche.

La présente vue d’ensemble couvre les activités auxquelles le Secrétariat a participé, avec quelques activités réalisées par des Parties contractantes ou des organisations partenaires lorsque celles-ci ont été communiquées au Secrétariat.

**Action requise de la Réunion des Parties**

Il est demandé à la Réunion des Parties d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre des Tâches internationales de mise en œuvre 2012-2015 de l’AEWA en tant que cadre général de réflexion sur les IIT nouvellement proposées pour la période 2016-2018 (avant-projet de Résolution AEWA/MOP6 DR13).

| **No** | **Nom du projet** | **Financé par :** | **Réalisé par :** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTION INTERNATIONAUX PAR ESPÈCE EXISTANTS**  La tâche a été révisée et maintenue dans la liste des IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13).  Seules sont communiqués les activités pour lesquelles le Secrétariat de l’AEWA a été le bénéficiaire de la subvention. Un récapitulatif détaillé de la mise en œuvre des plans d’action par espèce et des plans de gestion est fourni dans le document AEWA/MOP 6.16  **Oie naine**   * Un poste de coordinateur financé par la Norvège est basé au Secrétariat. * Le groupe de travail international de l’AEWA sur l’Oie naine a été mis en place en 2009 et s’est réuni à ce jour à deux reprises (en 2010 et 2012). La prochaine réunion devrait avoir lieu en Norvège en 2016. * Plusieurs projets de conservation à petite échelle ont été mis en œuvre en Russie, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Iran et en Ukraine. * Depuis 2011, le Secrétariat PNUE/AEWA prend part à un projet UE LIFE+ « Sauvegarder l’Oie naine le long de ses voies de migration européennes », d’une durée de six ans. * Le comité pour la reproduction en captivité et la réintroduction de l’Oie naine (RECAP) s’est réuni deux fois au cours de la période triennale. Les États membres de ce comité ont depuis convenu unanimement de le dissoudre.   **Râle à miroir**   * La coordination, qui a été déléguée à l’Office sud-africain de BirdLife, est assurée sans frais pour le Secrétariat et les États de l’aire de répartition. * Le groupe de travail international de l’AEWA sur le Râle à miroir a organisé sa deuxième réunion du 10 au 12 août 2015, à Addis-Abeba, Éthiopie. | Norvège,  Finlande,  UE LIFE+  Allemagne | Secrétariat PNUE/AEWA  BirdLife Afrique du Sud, Secrétariat PNUE/AEWA |
| **2.** | **DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PLANS INTERNATIONAUX PAR ESPÈCE**  La tâche a été révisée et maintenue dans la liste des IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13).  **Bec-en-sabot du Nil**   * Des fonds ont été assurés pour le développement du Plan d’action et un atelier multipartite a eu lieu du 9 au 12 octobre 2012, à Entebbe, Ouganda. * L’avant-projet de plan d’action international par espèce (ISSAP) a été approuvé en septembre 2013, lors de la 9ème réunion du Comité permanent de l’AEWA, sur une base provisoire, et est soumis à la MOP6 de l’AEWA aux fins d’approbation définitive.   **Grue royale**   * Le financement du développement du plan d’action a été assuré et un atelier multipartite en vue du développement de ce plan a eu lieu du 10 au 13 septembre 2013, à Musanze, Rwanda. L’avant-projet d’ISSAP a été finalisé et est soumis à la MOP6 pour approbation.   **Plan d’action international multi-espèces pour les oiseaux marins côtiers de l’upwelling du Benguela**   * Le financement a été assuré et un atelier multipartite pour le développement d’un plan d’action multi-espèces (MSAP) a eu lieu du 9 au 12 septembre 2014, à Swakopmund, Namibie. * L’avant-projet de MSAP a été finalisé et est soumis à la MOP6 pour approbation.   **Courlis cendré**   * Le financement du développement du plan d’action a été assuré et un atelier multipartite en vue du développement de ce plan a eu lieu du 1er au 3 octobre 2013, à Wilhelmshaven, Allemagne. L’avant-projet d’ISSAP a été finalisé et est soumis à la MOP6 pour approbation.   **Oie des moissons**   * Le financement du développement du plan d’action a été assuré et un atelier multipartite en vue du développement de ce plan a eu lieu du 12 au 14 novembre 2013, à Tuusula, Finlande. L’avant-projet d’ISSAP a été finalisé et est soumis à la MOP6 pour approbation.   **Harelde boréale**   * Le financement du développement du plan d’action a été assuré et un atelier multipartite en vue du développement de ce plan a eu lieu du 23 au 25 avril 2014, à Roosta, Estonie. L’avant-projet d’ISSAP a été finalisé et est soumis à la MOP6 pour approbation. | Suisse  Suisse, Naturschutzbund  Deutschland e.V. (NABU), montant des recettes du chœur de l’Opéra de Bologne provenant de leur représentation lors de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2013, Zoo de Cologne  Suisse, Allemagne  Société royale pour la protection des oiseaux (RSPB)  Finlande  Estonie, Allemagne et Wetlands International | Secrétariat PNUE/AEWA, Nature Uganda, gouvernement de l’Ouganda  Secrétariat PNUE/AEWA, Programme de conservation de la Grue africaine, Autorité de gestion de l’environnement de l’Ouganda  (REMA)  Secrétariat PNUE/AEWA, BirdLife Afrique du Sud, gouvernement de la Namibie  RSPB  Agence finlandaise pour la faune sauvage  Wildfowl & Wetlands Trust, gouvernement de l’Estonie |
| **3.** | **MAINTIENT D’UNE LISTE DES SITES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE POUR LES ESPÈCES COUVERTES PAR L’AEWA**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche est maintenue dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13) |  |  |
| **4.** | **IDENTIFICATION DES SITES IMPORTANTS VULNÉRABLES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE**  Cette tâche a été révisée et maintenue dans la liste des IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13).   * Une proposition de projet intitulée « Réseaux de voies de migration résilientes au changement climatique dans la voie de migration Afrique-Eurasie » soumise par Wetlands International au dispositif de financement de l’Initiative internationale pour le climat (IIC) du ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la Nature, de la Construction et de la Sûreté nucléaire (BMUB), a été approuvée en 2015 pour financement. Ce projet, qui s’appuiera sur les résultats de l’Outil Réseau de sites critiques du projet WOW, vise à mettre au point un réseau d’aires protégées cohérent et résistant au changement climatique ou sinon des zones gérées d’importance internationale ou nationale pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs le long de la voie de migration Afrique-Eurasie. Il contribuera directement à faire avancer la mise en œuvre de cette activité, à l’aide de projets de démonstration prévus pour avoir lieu en Éthiopie et au Mali, avec la participation étroite des agences de mises en œuvre de l’AEWA et le Secrétariat PNUE/AEWA. | Dispositif de financement de l’IIC du BMUB | Wetlands International, Secrétariat PNUE/AEWA, gouvernements de l’Éthiopie et du Mali |
| **5.** | **HABITATS PRIORITAIRES POUR LES OISEAUX D’EAU EN AFRIQUE**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche n’a pas été incluse dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13) |  |  |
| **6.** | **HABITATS PRIORITAIRES POUR LES OISEAUX D’EAU EN ASIE DE L’OUEST ET CENTRALE**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche n’a pas été incluse dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13) |  |  |
| **7.** | **ACCROÎTRE LES CONNAISSANCES SUR LES PRÉLÈVEMENTS D’OISEAUX D’EAU DANS LA ZONE DE L’ACCORD**  Cette tâche est maintenue dans la liste des IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13).   * Le projet sur le « Renforcement de l’expertise relative aux oiseaux en Afrique subsaharienne et à leur utilisation durable au profit des communautés et de l’environnement » – RESSOURCE – vers une gestion intégrée des oiseaux d’eau migrateurs et des zones humides en Afrique subsaharienne, dirigé par le ministère français de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), a été soumis pour financement dans le cadre du Fonds Français pour l’Environnement Mondial et pour cofinancement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), l’organisation Oiseaux Migrateurs du Paléarctique Occidental (OMPO), la Recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Wetlands International, le ministère français de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), la Fondation François Sommer et d’autres donateurs potentiels. Le projet a pour objectif d’apporter un soutien aux pays du bassin du Nil (Égypte, Éthiopie, Soudan et Soudan du Sud), du bassin du lac Tchad (Cameroun, Niger, Tchad), du bassin du Niger (Burkina Faso, Mali, Niger) et du bassin du fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie, Sénégal). Il vise à identifier et initier/promouvoir/améliorer la mise en œuvre d’options de gestions innovantes et durables, au moyen de projets pilotes destinés à évaluer l’étendue et l’impact de l’exploitation des oiseaux d’eau migrateurs dans des zones humides d’importance internationale sélectionnées. Le but d’ensemble est de promouvoir l’utilisation/l’exploitation et la gestion durables avec l’étroite participation des communautés locales et des gestionnaires. Les quatre principaux volets du projet se concentreront sur le suivi, la conservation et l’utilisation des ressources, et le renforcement des capacités pour le suivi, la gestion et la conservation des ressources. Le financement de la première phase des activités du projet a déjà été approuvé pour 2015, émanant de la FAO | FFEM, FAO, MEDDE, ONCFS, CIRAD, OMPO, Wetlands International, Fondation François Sommer | FAO, ONCFS, CIRAD |
| **8.** | **GESTION COMMUNAUTAIRE DES RESSOURCES NATURELLES (CBNRM) DES OISEAUX D’EAU ET DES ZONES HUMIDES**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche n’a pas été incluse dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13) |  |  |
| **9.** | **ÉVALUATION DES VALEURS SOCIOÉCONOMIQUES DES OISEAUX D’EAU**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche est maintenue dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13) |  |  |
| **10.** | **ÉVALUATION DES OISEAUX D’EAU EN TANT QUE RAVAGEURS AGRICOLES EN AFRIQUE**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche n’a pas été incluse dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13) |  |  |
| **11.** | **ÉLABORATION DE DE CONSEILS POUR ÉVITER OU RÉDUIRE LES IMPACTS DES INDUSTRIES EXTRACTIVES SUR LES HABITATS IMPORTANTS POUR LES OISEAUX D’EAU**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche n’a pas été incluse dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13) |  |  |
| **12.** | **ÉLABORATION DE CONSEILS POUR ÉVITER OU RÉDUIRE LES IMPACTS DES PROJETS DE DEVELOPPPEMENT D’ÉNERGIE ÉOLIENNE SUR LES OISEAUX D’EAU ET LEURS HABITATS**  Cette tâche a été mise en œuvre sur la base d’une collaboration avec la CMS et BirdLife International dans le cadre d’un projet FEM/PNUD. Veuillez-vous référer au document AEWA/MOP 6.37 (Technologies liées aux énergies renouvelables et espèces migratrices : lignes directrices pour un déploiement durable) et à l’avant-projet de résolution sur la prise en main des impacts du déploiement des énergies renouvelables sur les oiseaux d’eau migrateurs (document AEWA/MOP6 DR11) | Allemagne, Norvège, FEM/PNUD | Secrétariat PNUE/AEWA, Secrétariat PNUE/ /CMS BirdLife International |
| **13.** | **ÉVALUATION DES MENACES PESANT SUR LES OISEAUX D’EAU ET LEURS HABITATS À LA SUITE DU DÉVELOPPEMENT D’ÉNERGIES RENOUVELABLES**  Cette tâche a été mise en œuvre sur la base d’une collaboration avec l’IRENA, la CMS et BirdLife International dans le cadre d’un projet FEM/PNUD. Veuillez-vous référer au document AEWA/MOP 6.37 (Technologies liées aux énergies renouvelables et espèces migratrices : lignes directrices pour un déploiement durable) | IRENA, Allemagne, Norvège, FEM/PNUD | Secrétariat PNUE/AEWA, Secrétariat PNUE/ /CMS, IRENA, BirdLife International |
| **14.** | **RECENSEMENT INTERNATIONAL DES OISEAUX D’EAU - COORDINATION RÉGIONALE ET ÉTUDES DE SOUTIEN DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT**  Cette tâche est maintenue dans la liste des IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13).   * Un rapport séparé sur cette tâche est fourni dans le document AEWA/MOP 6.24 |  |  |
| **15.** | **COMPTAGES SPÉCIAUX DES OISEAUX D’EAU NON NICHEURS**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche est maintenue dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13) |  |  |
| **16.** | **SURVEILLANCE DES OISEAUX D’EAU COLONIAUX**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche est maintenue dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13) |  |  |
| **17.** | **SURVEILLANCE DÉMOGRAPHIQUE PILOTE DES POPULATIONS D’OISEAUX D’EAU**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche est maintenue dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13) |  |  |
| **18.** | **TRAVAUX D’ENQUÊTE DANS LES RÉGIONS MAL CONNUES**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche est maintenue dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13) |  |  |
| **19.** | **PUBLICATION D’ATLAS DES VOIES DE MIGRATION POUR DIFFÉRENTS GROUPES D’ESPÈCES**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche n’a pas été incluse dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13) |  |  |
| **20.** | **DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES DE MARQUAGE COORDONNÉS EN AFRIQUE**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche n’a pas été incluse dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13) |  |  |
| **21.** | **AMÉLIORATION DE LA CAPACITÉ D’ENQUÊTE ET DE SURVEILLANCE POUR LES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS**  Cette tâche est maintenue dans la liste des IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13).  Des informations supplémentaires sur les activités contribuant à cette tâche sont contenues dans le document AEWA/MOP 6.24   * En décembre 2014 (Dakar, Sénégal), l’Unité de soutien technique (UST) de l’Initiative africaine de l’AEWA, en étroite coopération avec l’Initiative Voie de migration de la mer des Wadden, a dirigé un atelier technique sur l’amélioration de la quantité et de la qualité des comptages du recensement international des oiseaux d’eau (IWC), ciblant les gestionnaires des données issues des Parties contractantes francophones de l’AEWA ; * Dans le cadre du projet du Fonds de petites subventions (SGF) de l’AEWA au Ghana, une formation sur les techniques d’analyse des comptages de populations à long terme a été organisée pour le personnel du Centre ghanéen pour les zones humides africaines et l’Université du Ghana. Celle-ci a eu lieu en juillet 2014 ; * Dans le cadre du projet SGF de 2012 de l’AEWA réalisé en Ouganda (sur la conservation du Flamant nain dans l’aire de conservation du parc national Queen Elizabeth et les zones tampons adjacentes), des comptages d’oiseaux ont été réalisés en juillet 2013 et janvier 2014 dans les lacs salés du parc national et des alentours, y compris les lacs salés de Munyanyange et Kasenyi, le Kazinga Channel, les lacs de cratère de Kikorongo, Bagusa, Maseche, Nshenyi et Kashaka et dans le Shoebill swamp. Des cours de formation ont également été dispensés en juillet 2013 et en mars 2014 sur le comptage et la surveillance des oiseaux d’eau, destinés à différents groupes cibles (par ex. les guides locaux, les bénévoles participant à l’IWC, les représentants de l’administration ougandaise de la faune sauvage, les groupements associatifs locaux et le secteur privé) ; * Dans le cadre du projet SGF de 2013 de l’AEWA en Guinée (sur le renforcement de la capacité nationale pour la conservation durable des oiseaux d’eau migrateurs en Guinée), un soutien a été apporté en vue de réaliser des comptages sur cinq sites (îles de Tris Tristao, Rio Kapatchez, Delta de Kankoure, Kassa-Ile Blanche et Marigot de Taidy), en dépit des interruptions des activités du projet à cause de la crise sanitaire (épidémie Ebola). Ces comptages étaient associés à des cours de remise à niveau dans le domaine des techniques de comptage ; * Dans le cadre du projet SGF de 2013 de l’AEWA au Gabon (sur l’amélioration de la capacité pour l’inventorisation des habitats et le comptage des oiseaux d’eau migrateurs au Gabon), 35 agents techniques ont été formés au comptage des oiseaux d’eau. Ces agents comprenaient des éco-gardes, des bénévoles et des représentants des ONG, participant habituellement aux comptages de l’IWC. | France  Budget principal de l’AEWA  Royaume-Uni, budget principal de l’AEWA  M. Sergey Dereliev, budget principal de l’AEWA  M. Sergey Dereliev, budget principal de l’AEWA | Organisations françaises  Secrétariat commun pour la mer des Wadden  Centre pour les zones humides africaines (CAW), Université du Ghana  NatureUganda  BirdLife Afrique  Directorat général pour la faune sauvage et les aires protégées, Ministère de la forêt, de l’environnement et de la protection des ressources naturelles, Gabon |
| **22.** | **PROGRAMMES DE FORMATION RÉGIONAUX EN AFRIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD**  Cette tâche est maintenue dans la liste des IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13).   * Dans le cadre d’un projet conjoint CMS/AEWA de renforcement des capacités, intitulé « Mise en œuvre efficace de la CMS, de l’AEWA et d’autres instruments de la famille de la CMS à travers différentes régions et dans différentes langues au moyen du renforcement des capacités », financé par l’accord de coopération stratégique (SCA) ENRTP de l’UE, conclu entre la Direction générale (DG) de l’environnement de la Commission européenne et le PNUE, des ateliers techniques ont été organisés, incluant la distribution d’un équipement de base destiné à la surveillance et aux relevés d’oiseaux d’eau (guides de terrain et jumelles). Il s’agissait de deux formations des formateurs (FdF) utilisant le Kit de formation Voie de migration du projet WOW pour des pays anglophones de l’Afrique australe et de l’Est (mai 2013), ainsi que pour des pays lusophones africains (janvier 2014), ce dernier organisé en étroite collaboration avec le volet du renforcement des capacités du projet de l’Initiative Voie de migration de la mer des Wadden (WSFI). * En juin 2014, l’UST a dirigé, en collaboration avec le Secrétariat PNUE/AEWA, une mission destinée à encourager l’incorporation du Kit de formation Voie de migration du projet WOW dans les programmes de cours de l’École de faune de Garoua, un institut de formation clé de cette région. En 2015, d’autres efforts ont été déployés par l’UST afin de stimuler la collaboration entre les principaux instituts régionaux de formation se rapportant à la vie sauvage en Afrique, dans le domaine de la conservation des oiseaux d’eau et des zones humides (l’École de faune de Garoua, College of African Wildlife Management (Mweka), Tanzanie, et le Wildlife Service Training Institute du Kenya). Ceci a abouti à un mémorandum d’entente entre ces institutions et l’UST. Un atelier sur l’harmonisation des programmes de cours de ces trois institutions dans le domaine de la conservation des oiseaux d’eau et des zones humides a été programmé par l’UST pour septembre 2015 ; | Accord de coopération stratégique (SCA) ENRTP de l’UE, entre la Direction générale (DG) de l’environnement de la Commission européenne et le PNUE  France, budget principal de l’AEWA | Secrétariat PNUE/AEWA, Secrétariat PNUE/CMS, gouvernements du Kenya et de l’Angola, projet de l’Initiative Voie de migration de la mer des Wadden  UST, Secrétariat PNUE/AEWA |
| **23.** | **PROGRAMME DE FORMATION POUR LES AGENCES NATIONALES DE MISE EN ŒUVRE DE L’AEWA AU SEIN DES PARTIES CONTRACTANTES**  Cette tâche est maintenue dans la liste des IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13).   * Dans le cadre de la CMS et du projet ENRTP de l’AEWA sur le renforcement de la capacité, les activités suivantes sont pertinentes :   + 0>   + 0}   + L’élaboration d’un manuel de formation sur les rôles et responsabilités des points focaux nationaux (NFP) pour la CMS, l’AEWA et les autres instruments de la CMS (manuel NFP pour la Famille CMS), ainsi que le développement, en 2012, de la plateforme communautaire en ligne correspondante pour les NFP de la Famille CMS.   + Un manuel destiné à la Famille CMS a été testé pour la première fois au cours d’un atelier commun pour les NFP de la CMS, de l’AEWA et d’autres instruments de la CMS. Cet atelier a eu lieu au Cap, Afrique du Sud, en octobre 2013. Le manuel a à nouveau été utilisé pour d’autres objectifs de formation dans le cadre de la réunion africaine Pré-MOP6 de l’AEWA, qui a également eu lieu au Cap, Afrique du Sud, en août 2015, elle aussi financée dans le cadre d’un projet de renforcement des capacités conjoint CMS/AEWA ENRTP. | UE ENRTP 2012-2014 | Secrétariats PNUE/AEWA et PNUE/CMS, gouvernement de l’Afrique du Sud |
| **24.** | **COURS DE FORMATION SUR L’APPROCHE AU NIVEAU DE LA VOIE DE MIGRATION POUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION JUDICIEUSE DES OISEAUX D’EAU ET DES ZONES HUMIDES**  Cette tâche est maintenue dans la liste des IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13).   * Dans le cadre d’un projet conjoint CMS/AEWA de renforcement des capacités, intitulé « Mise en œuvre efficace de la CMS, de l’AEWA et d’autres instruments de la famille de la CMS à travers différentes régions et dans différentes langues au moyen du renforcement des capacités », financé par l’accord de coopération stratégique (SCA) ENRTP de l’UE, conclu entre la Direction générale (DG) de l’environnement de la Commission européenne et le PNUE, des ateliers techniques ont été organisés, incluant la distribution d’un équipement de base destiné à la surveillance et aux relevés d’oiseaux d’eau (guides de terrain et jumelles). Il s’agissait de deux formations des formateurs (FdF) utilisant le Kit de formation Voie de migration du projet WOW pour des pays anglophones de l’Afrique australe et de l’Est (mai 2013), ainsi que pour des pays lusophones africains (janvier 2014), ce dernier organisé en étroite collaboration avec le volet de renforcement des capacités du projet de l’Initiative Voie de migration de la mer des Wadden (WSFI). * En juin 2014, l’UST, en collaboration avec le Secrétariat PNUE/AEWA a dirigé une mission destinée à encourager l’incorporation du Kit de formation Voie de migration du projet WOW dans les programmes de cours de l’École de faune de Garoua, un institut de formation clé de cette région. En 2015, d’autres efforts ont été déployés par l’UST afin de stimuler la collaboration entre les principaux instituts régionaux de formation se rapportant à la vie sauvage en Afrique, dans le domaine de la conservation des oiseaux d’eau et des zones humides (École de faune de Garoua, College of African Wildlife Management (Mweka), Tanzanie, et Wildlife Service Training Institute du Kenya). Ceci a abouti à un mémorandum d’entente entre ces institutions et l’UST. Un atelier sur l’harmonisation des programmes de cours de ces trois institutions dans le domaine de la conservation des oiseaux d’eau et des zones humides a été programmé par l’UST pour septembre 2015 ; | CE dans le cadre du programme de financement de l’ENRTP  France | Secrétariat PNUE/AEWA, gouvernements du Kenya et de l’Angola, WSFI  Institutions françaises dans le cadre de l’UST |
| **25.** | **ATELIERS RÉGIONAUX POUR LA PROMOTION DE L’ACCORD**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche est maintenue dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13) |  |  |
| **26.** | **CENTRES D’INFORMATION RÉGIONAUX DE L’AEWA**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche n’a pas été incluse dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13) |  |  |
| **27.** | **MISE EN LIAISON DES CENTRES D’ACCUEIL DE VISITEURS DE ZONES HUMIDES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE SITUÉS LE LONG DE LA VOIE DE MIGRATION EST-ATLANTIQUE, DANS LE CADRE DU PROGRAMME OISEAUX MIGRATEURS POUR GRAND PUBLIC (MBP)**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche n’a pas été incluse dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13). |  |  |
| **28.** | **SOUTIEN DU DÉVLOPPEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’AEWA, TOUT PARTICULIÈREMENT EN AFRIQUE**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche n’a pas été incluse dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13). |  |  |
| **29.** | **RÉVISION DES LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA PRÉPARATION DES PLANS D’ACTION NATIONAUX PAR ESPÈCE (SSAP) POUR LES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS**  Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré au cours de la période 2012-2015. La tâche n’a pas été incluse dans la liste d’IIT proposées pour 2016-2018 (document AEWA/MOP6 DR13). |  |  |
| **30.** | **RÉVISION DES LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU PRÉLÈVEMENT DURABLE DES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS**   * Cette tâche a été mise en œuvre et l’avant-projet de lignes directrices est soumis à la MOP6 pour adoption (document AEWA/MOP 6.36) | La Fondation François Sommer pour la Chasse et la Nature ;  Jægernes Naturfond, Danemark ;  Centre danois pour l’environnement et l’énergie, Université d’Aarhus | Groupe d’experts sur les prélèvements d’oiseaux d’eau, Wetlands International |