**2021 and 2022**

**Reports on the Implementation of the International Single Species Action Plan for the Conservation of the Northern Bald Ibis
(NBI ISSAP)**

**Morocco**

**IMPLEMENTATION PLAN FOR THE NBI ISSAP[[1]](#footnote-1)**

| **SSAP action** | **Means of implementation (activities)** | **Responsible for implementation (others to be involved)** | **Funding needs / source** | **Priority** | **Timeline / deadline** | **Comments** | **January 2021****Report** | **March 2022****Report** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Result 1.1. Chick mortality on nest is minimised** |  |  |
| **1.1.1. Prevent human disturbance and incidental nest destruction by predators such as ravens through close monitoring****MOR, SYR, TUR** | TUR – no activities neededSYR – N/A | DREFLCD – SODREFLCD – SOGREPOMDREFLCD – SOGREPOM | 120000.00HCEFLCD30000.00HCEFLCD50000,00HCEFLCD / BirdLife / CEPF10000.00HCEFLCD - GREPOM | EssentialEssentialEssentialEssential | OngoingDurant all the planning period2018-2019Breeding season20172018-2020During the breeding season | This action mainly concerns disturbance that leads to predation. Not a major issue in Turkey.Not needed because breeding station is secure. Not much problem with raptors. Occasional predation by martens when not deterred by dogs. 3-4 pairs outside nesting station on cliffs around town, not protected, but still low predation risk.Actions may be required at short notice to react to new situations[may require only low level monitoring but detailed initial monitoring needed to determine any requirements is priority[[2]](#footnote-2)] |  |  |
| MOR - To maintain surveillance on breeding sites | Le système de surveillance et de gardiennage mis en place depuis quelques années est toujours maintenu, moyennant le support financier du Département des Eaux et Forêts qui prend en charge les salaires de l’ensemble des gardiens et celui de GREPOM/BirdLife Maroc, qui prend en charge les frais de concernant leur moyen de transport (gasoil, assurance et réparation de motos)  | Le système de surveillance et de gardiennage mis en place depuis quelques années est toujours maintenu, moyennant le support financier de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, qui prend en charge les salaires de l’ensemble des gardiens, et celui de GREPOM/BirdLife Maroc, qui prend en charge les frais concernant leur moyen de transport (gasoil, assurance et réparation de motos)  |
| Recruit wardens for the new colonies | Il n’y a pas de recrutement de gardien pour les sites de nidification découverts en 2017, car ils ne sont plus fréquentés par les ibis.Pour le nouveau site situé à Sidi Wassay (dans le PNSM), il fait l’objet de surveillance par les gardiens surplace.  | Le nouveau site de nidification localisé dans le PNSM fait l’objet de surveillance par les gardiens surplace. |
| Acquire monitoring material for additional wardens (motorbikes, binoculars, telescopes..etc.) | Les gardiens ont été équipés en matériel optique et habits par le GREPOM et dotés des frais de carburant, assurances et réparation des motos.  | Acquisition de 2 Nouvelles motos et prise en charge des frais de transport de 3 gardiens par GREPOM |
| Raise awareness among local users at breeding | Les gardiens assurent, à travers leurs activités journalières de surveillance et de suivi, la sensibilisation des locaux et visiteurs, aussi bien au niveau des sites de nidification que dans les aires d’alimentation  | Les gardiens d’assurer, à travers leurs activités journalières de surveillance et de suivi, la sensibilisation des locaux, pêcheurs et visiteurs, aussi bien au niveau des sites de nidification que dans les aires d’alimentation |
| **1.1.2. Collect discarded/lost fishing lines and nets around colonies****MOR** |  |  |  |  |  | MOR - Included in the daily task of the wardens[note agreed this can be removed as separate activity for future documents] | Actions en cours et assurée par les gardiens. Elle est réalisée, notamment pendant la saison de reproduction au niveau des sites de nidification.  | La collecte des filets est toujours maintenue. Elle est assurée par les gardiens, notamment, au niveau des sites de nidification pendant la saison de reproduction. |
| **1.1.3. Increase awareness amongst fishermen****MOR** | MOR - Cf . 1.1.1.4 |  |  |  |  |  | Action assurée par les gardiens, lors de leur activité de suivi, au niveau des sites de nidification. | La sensibilisation des pêcheurs est assurée par les gardiens, lors de leur activité de suivi, au niveau des sites de nidification. |
| **1.1.4. Provide (safe) nesting material around colonies****MOR, SYR** | SYR – N/A |  |  |  |  | MOR - Not needed at the moment for Morocco population [keep listed for future consideration only] | Action non jugée nécessaire au Maroc | Au niveau du Maroc, cette action a été jugé non nécessaire, car les ibis disposent de matériel suffisant dans le milieu naturel pour construire les nids  |
| **1.1.5. Improve nesting ledges if Syrian population increases****SYR** | SYR – N/A |  |  |  |  |  |  |  |
| **Result 1.2. Food availability is increased** |  |  |
| **1.2.1. Maintain the reservoir in proximity of the colony SYR** | SYR – N/A |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.2. Establish food availability monitoring and alarm system for cases of drought****MOR, SYR** | SYR – N/AMOR - Cf 4.7 |  |  |  |  | To be discussed at PANIC meeting for MOR.[for potential trials of supplementary feeding, but kept here mainly just for future consideration] | La période que couvre le rapport a été caractérisée par la disponibilité alimentaire pour l’Ibis qui utilise les exploitations agricoles irriguées comme aires de gagnage notamment en périodes de sècheresse. Le suivi de la disponibilité alimentaire et l’établissement d’un système de veille en cas de sécheresse n’a pas été réalisé | Il n’y avait pas de suivi particulier, mais les gardiens, à travers leur activité, témoignent de l’utilisation de l’Ibis les exploitations agricoles pendant la sécheresse qu’a connu la saison 2021/2022 |
| **Result 1.3. Improved access to water** |  |  |
| **1.3.1. Maintain supply of fresh water at waterholes close to colonies****MOR** | MOR - To maintain fresh water supply by the colonies To establish watering points at new sites  | PNSMDREFLCD-SO | ------- | MediumMedium | During all the planning periodStarting 2018 | Part of wardens routineIf the IBIS reuse these sites | Les points d’eau sont toujours alimentés, notamment en période estivaleL’alimention des points d’eau, au niveau des falaises de nidification, est réalisée durant la saison de reproduction  | L’alimentation des points d’eau au niveau des colonies est maintenue durant la période de nidification  |
| **1.3.2. Establish emergency water ponds for cases of drought****SYR** | SYR – N/A |  |  |  |  |  |  |  |
| **Result 1.4. Catastrophic impact of diseases prevented** |  |  |
| **1.4.1. Maintain regular monitoring and hygiene protocol****TUR** | TUR1. Establish a protocol for regular communication between the Ministry of Forest and Water Affairs and the Ministry of Agriculture to exchange alerts for any avian disease outbreaks in the area in domestic and wild birds.2.To implement the protocol at local level in Birecik.3.Introduce and enhanced hygiene protocol for staff in contact with the birds – uniforms and shoes to be used only in the station and washed there + disinfected; establish safe change area for staff.4.Reduce opportunities for contact between NBI and wild birds at the feeding station by netting the feeding pots. | 1.MFWA (Taner Hatipoglu) + MA (person to be nominated)2.MFWA (Taner Hatipoglu & Reshad tbc) + MA (to name person)3.MFWA (Reshad tbc)4.MFWA (Taner Hatipoglu) | 1.N/A2.N/A3.Costs covered by MFWA4.Costs covered by MFWA | 1.High2.High3.High4.High | 1.End 20172.Jan 2018 onwards3.End June 20184.End 2017 | Disease is major risk to Turkish population, all being at one colony at high density. Particularly avian influenza.Continue existing hygiene and monitoring protocols, e.g. high standards for food preparation. Following are considerations for additional measures.Various measures to be considered when outbreaks suspected, e.g. put shading over cage, various levels of ‘lock-down’. Good experience in zoos and other captive breeding centres, with examples provided by WWT and Sharjah. Reduce access for other birds (mainly migrant waterbirds rather than local landbirds) to ibis food which could bring AI. Hygiene for people in contact with birds in captivity – two visits per day year round. May need measures to reduce risk of transmission through personnel: disinfectant, use mask and gloves when preparing food; boards across walkways where staff must change shoes. (Staff don’t currently have uniforms – introduce work-only clothes.) Screening: samples taken annually for salmonella etc. and other disease monitoring, but this has limited value as deaths often sudden. More important is rapid reaction when find a sick bird (again, AI is the priority). Risks from visitors low despite c.30,000 per year as they are kept >150m away from the birds. (maintain this!)A quarantine or isolation area is being introduced for sick birds. |  |  |
| **1.4.2. Create new semi-wild population away from Birecik****TUR** | TUR1.Identify suitable locations and undertake a feasibility study in order to choose the most appropriate one.2.Decide on the objectives of the project and prepare detailed plan & resource need assessment3.Apply for funding to the Ministry of Development | 1.MFWA (Reshad tbc & Taner Hatipoglu) + University of Ankara (to name person)2.MFWA (Taner Hatipoglu, Reshad tbc, Regional Director in Sanliurfa)3.MFWA (Director General & Deputy Minister) | 1.Cost covered by MFWA2.Costs covered by MFWA3.N/A | 1.High2.High3.High | 1.End 20182.End June 20193.July 2019 | Criteria for feasibility assessment discussed at IAGNABI 2016, but refer also to the AEWA Guidelines on Conservation Translocation. Consider requesting external expert support for the feasibility study; possible joint activity with Algeria (see action 3.7)Results of the application expected Mar-Apr 2020 |  |  |
| **1.4.3. Establish disease emergency response system****MOR, TUR** | TUR1.Design a disease emergency response system for Avian Influenza. | 1.MFWA (Taner Hatipoglu & Rashed tbc) + MA (person to name)2.MFWA (Taner Hatipoglu & Rashed tbc) + MA (person add name)DREFLCD-SOONSSADREFLCD-SODREFLCD-SO | 1.N/A2.N/A--------5000.00 | 1.High2.HighMediumMediumMedium | 1.End June 20182.July 2018 onwards201820182019-2020 | Protocol exists for daily operation of the centre with hygiene and monitoring included – continue this. But no measures specifically about disease response. Therefore, disease outbreak protocols to be developed and rehearsed regularly. Response is dependent on where outbreak occurs (inside cages or outside cages and at what distance) eg. Covering roofs, quarantine, closing access to facilities, etc.. Check EAZA guidelines (?); Ministry of Agriculture also has guidelines. Use both.Activities link to Action 1.4.1., activity 3 |  |  |
| 2.Roll out and implement the response system. |  |  |
| MOR - Update protocol for health scanning of NBI populations  | Le protocole de collecte de cadavre et /ou oiseau en difficulté est maintenu et mis en œuvre dans le cadre d’une collaboration PNSM/ Laboratoire Régional d'Analyses et de Recherches d'AgadirIl y a lieu de signaler le Maroc a mis en place un système d’intervention d’urgence pour la grippe aviaire au niveau national | Le protocole de collecte des cadavres des oiseaux mis en place est toujours maintenu.  |
| Establish partnerships for the implementation of the protocol  | Une convention a été signée au niveau central entre le Département des Eaux et Forêts, l’ONSSA et le JZN pour la surveillance de la santé de la faune sauvage sur tout le territoire national. | La convention de partenariat entre l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, l’ONSSA et le JZN est toujours en vigueur |
| Implement protocol when necessary | Aucune découverte de cadavre d’ibis dans le PNSM et le site de de Tamri n’a nécessité la mise en œuvre du protocole.  | Les cadavres de certains oiseaux équipés d’émetteurs GPS ont été découverts par la population locale ayant récupéré uniquement l’émetteur. Après les investigations, les cadavres ont été trouvés par les gestionnaires dans un été de dégradation très avancé  |
| **1.4.5. Enforce protocols for carcass and waste removal from domestic bird farms in case of outbreaks** **MOR** | MOR – Coordinate with competent services and local authorities when needed | DREFLCD-SOONSSA | ------ | As needed | 2017-2020 |  | Aucune action dans ce sens  | Aucune action dans ce sens, car le cas ne s’est pas présenté  |
| **1.4.6. Apply stringent health control and screening of captive birds prior to conservation translocation****ALL** | TUR – no activities envisagedSYR – N/AMOR - NAALG Check sanitary protocol required by Ministry of Agriculture, Rural Development and fisheries. | ALG - General Direction of Forests (DGF) |  |  | 2018 (prior to arrival!) | Translocation in Turkey unlikely by 2020ALG - Administrative process to be followed.Also check IAGNBI guidelines on sanitary protocol |  |  |
| **Result 1.5. Reduced intra-specific competition for nesting sites** |  |  |
| **1.5.1. Enlarge and improve nesting ledges****MOR** | MOR - To study technical feasibility of edges management in the colonies | DREFLCD-SO / GREPOMSEO-BL / GREPOM / DREFLCD-SODREFLCD-SO | ----4000.00---- | HighHighHigh | 201820182018-2020 |  | Aucune action n’a été réalisée dans ce sens | Suite à une requête de demande de fonds adressée par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, en partenariat avec le GREPOM, au Secrétariat PNUE/AEWA pour la réalisation des activités 1.5.1 et 1.5.2 au niveau du Parc National de Souss Massa, un financement a été mobilisé à cet effet.Ce projet est intitulé « Amélioration et élargissement des sites de nidification pour améliorer le taux de recrutement des nouveaux couples reproducteurs »En exécution de ce projet, des prospections de terrain, menées par une équipe composée de scientifiques et de gestionnaires, sont en cours pour l’identification des plateformes qui nécessitent le nettoyage et celles qui ont besoin d’élargissement /approfondissement.Cette opération d’identification sera suivie d’une évaluation technique par des alpinistes de la faisabilité d’intervention sur terrain, qui doit prendre en considération la nature d’intervention identifiée par l’équipe scientifiques/gestionnaires (nettoyage ou élargissement ou création de nouvelles plateformes par creuseement).   |
| To implement management interventions selected | Non réalisée | Action prévue une fois les plateformes sont sélectionnées  |
| To monitor the impact of the implemented management | Non réalisée | Action prévue après la réalisation des interventions citées ci-dessus |
| **1.5.2. Test and establish artificial ledges****MOR** |  |  |  |  |  | MOR - Not during the 3-year periodExplore the possibility of implementing this activity during the feasibility assessment activity 1.5.1.1 |  | Aucune opération d’installation de plateforme artificielle n’a été effectuée | En raison de la méfiance de l’ibis chauve, il a été jugé utile de creuser des nouvelles plateformes dans les falaises au lieu d’installer des plateformes artificielles. Cette action constitue l’action 2 du projet cité ci-dessus au point 1.5.1 |
| **Result 1.6. Human disturbance is minimised** |  |  |
| **1.6.1. Maintain and improve wardening in the colonies****MOR, SYR** | MOR - Cf 1.1.1.1, 1.1.1.2 & 1.1.1.4SYR – N/A | SYR - SSCW |  |  |  | SYR: Wardening for monitoring possible NBI might be possible if carefully planned at the moment. Don’t rule out. | Le système de gardiennage est maintenu et assuré par les 7 gardiens  |  |
| **1.6.2. Increase awareness amongst local people and visitors****MOR, SYR** | MOR - Design and implement an awareness plan in Tamri region | DREFLCD-SO / GREPOMPNSM / GREPOM | 20000.003000.00 | MediumMedium | 2018-2020During all planning period | Opérationnaliser les propositions du PAG du SIBE de Tamri | Des actions ont été réalisées dans le cadre du projet de partenariat entre la DREFLCD-SO et la GIZ  |  |
| To keep the awareness system towards local population and visitors in the colonies at PNSM | Action toujours maintenue à travers le projet * Sensibilisation de proximité à travers la mission de surveillance de l’habitat de l’ibis par les gardiens à Tamri et le PNSM
* Elaboration d’outils de communication (brochures, guide oiseaux carte touristique, site web media…)
* D’autres outils de communication et sensibilisation sont développés par le GREPOM : brochure, histoire, vidéo
* Ateliers et sessions de formation au profit de groupement des communautés locales, dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développent durable dans la région du PNSM et Tamri (DREFLCD/SO, PNSM, GIZ, GREPOM)
 |  |
| SYR – N/A |  |  |
| **1.6.3. Provide alternative water sources for pastoralists****SYR** | SYR – N/A |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.6.4. Manage access by pastoralists to existing water sources****SYR** | SYR – N/A |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.6.5. Designate all colonies as protected****MOR, SYR, TUR** | SYR – N/A | DREFLCD-SOHCEFLCD | ---- | Essential | 2019-2020 | Current Birecik colony is protected and well safeguarded from human disturbance, and any new colony would be likewise, as a precondition to its establishment. Continue this. No additional measures needed.Conditioned by the promulgation of implementing decree on the new law on Protected areas (but need to advance) |  |  |
| TUR – no activities needed |  |  |
| MOR - To launch the process to create a formally protected area in Tamri  | Non réalisée, car le décret d’application de la loi sur les aires protégées n’est pas encore adopté. Toutefois, la colonie de Tamri est désignée zone de conservation des ressources naturelle dans le schéma d’aménagement urbanistique du nord d’Agadir | Malgré l’adoption récente des textes d’application de la loi sur les aires protégées, le processus de désignation est long et prend plus de temps.  |
| **1.6.6. Develop and implement management plans for the protected areas****MOR, SYR, TUR** | SYR – N/A[[3]](#footnote-3) | Min FWA (Regional Director & Regional Engineer)DREFLCD-SOHCEFLCDDREFLCD-SOHCEFLCD | Costs covered by MFWA100000.00300000.00 | EssentialEssentialEssential | Ongoing2019-20202019-2020 | Conditioned by the promulgation of implementing decree on the new law on Protected areas |  |  |
| TUR - Carry on with the implementation of the management plan for Birecik |  |  |
| MOR - To update SMNP management plan  | Action non réaliséeEn attente de l’adoption de textes d’application de la loi sur les aires protégées | Action prévue dans le cadre de l’application de la loi sur les aires protégées |
| To implement the management at Tamri SIBE | Pas de progrès significatif dans la mise en œuvre du PAG de Tamri |  |
| **Result 1.7. Predation is minimised** |  |  |
| **1.7.1. Monitor predation levels****MOR, SYR** | SYR – N/A |  |  | MOR - Low |  |  |  Cette action est réalisée à travers le suivi de la population d’ibis dans les sites de nidification et les aires de gagnage. Toutefois, aucun cas de prédation n’a été remarqué pendant les 3 ans | Cette action est réalisée à travers le suivi de la population d’ibis dans les sites de nidification et les aires de gagnage. Toutefois, aucun cas de prédation n’a été remarqué en 2022 |
| **1.7.2. Undertake predation control measures when necessary****MOR, SYR** | SYR – N/A |  |  | MOR - Low |  |  | Aucun cas de prédation, nécessitant une intervention n’a été relevé.  | Aucun cas de prédation, nécessitant une intervention n’a été relevé. |
| **Result 1.8. Problematic buildings on cliffs are removed and new ones prevented** |  |  |
| **1.8.1. Strengthen enforcement of legislation, also through the involvement of other authorities than NP****MOR** | MOR - Monitoring and control of constructions | DREFLCD-SO | Operating costs | Medium | During all planning period |  | Le suivi et le contrôle des constructions illégales sont réalisés moyennant une coordination entre les gardiens, les services forestiers et les autorités locales.Aucune construction aux alentours immédiats des falaises de nidification n’a été constatée.  | Le suivi et le contrôle des constructions illégales sont réalisés moyennant une coordination entre les gardiens, les services forestiers et les autorités locales.Aucune construction aux alentours immédiats des falaises de nidification n’a été constatée. |
| **Result 1.9. Impact of collapse of breeding cliffs is minimised** |  |  |
| **1.9.1. Evaluate possibility of improving current roosting sites as potential new breeding sites****MOR** |  |  |  |  |  | MOR - Not relevant during the 3 year planning period | Action non réalisée | Action jugée non importante, car les ibis disposent d’assez de sites potentiels pour leur nidification  |
| **Result 2.1. Impact of locust treatment is prevented** |  |  |
| **2.1.1. Continue work with locust control unit to avoid toxic treatment within Souss Massa NP****MOR** | MOR - Maintain the coordination and collaboration with the authorities responsible of anti-locust fight  | DREFLCD-SO | ------ | Medium | During all planning period |  | En absence d’invasion de criquet dans la région, aucun traitement antiacridien n’a été envisagé, ni réalisé.  | En absence d’invasion de criquet dans la région, aucun traitement antiacridien n’a été envisagé, ni réalisé. |
| **Result 2.2. Illegal killing and trapping is minimised** |  |  |
| **2.2.1. Raise awareness among hunter/falconers on satellite tagging and NBI conservation****KSA** | 1.Run at least one event, such as a workshop, a year focused on the areas (1) between Jeddah and Jizan and (2) north KSA. | 1.SWA (to name person) | 1.Costs to be covered by SWA | 1.High | 1.Once a year from 2018 to 2020 | Two workshops with falconers in other parts of the country took place in 2017.Falconry clubs established to bring the practice under an umbrella with rules and licensing; build on/expand this. Hunters more difficult, as no opportunity for an umbrella body. Age average 18-25 years, many university students. Main options seem to be enforcement and publicising prosecutions and bans i.e. extensive public awareness programmes using both traditional and social media; both approaches merit expansion. National reputation affected by illegal hunting is a serious concern,Efforts to control hunting also assisted by protection of coastal areas (20km inland). Warden camps to deter hunting to be developed further – but this is enforcement and broadbrush – being site-specific, may not currently benefit NBI in absence of known sites. |  |  |
| **2.2.2. Reduce visibility of satellite tags by finding alternative means of attachment****ALL** | E POP – N/A1.MOR, funding permitting, to use in their satellite tagging newer, smaller and less-visible tags. | 1.High Commission (seek advice through the NBI IWG and IAGNBI networks) | 1.To be estimated (depends on the brand/technology and number of tags used) | 1.HighMOR - Low | 1.As necessary | May not be of significance in E POP in next 3 years as releases are unlikely in this period. May be relevant to MOR where catching and tagging is planned. Warning was expressed also regarding colour rings that may attract the attention of hunters.Note that advances in technology may soon make small transmitters more viable (and affordable) to help resolve this. Needs clarification here by expert input.[*check above and replicate for other regions*]  | Les émetteurs choisis dans le cadre d’un programme de suivi satellitaire lancé en 2019 sont de taille adéquate. Il s’agit d’un programme mené par le DEF en partenariat avec le GREPOM et avec l’appui technique de SEO et financier par SVS | Les émetteurs GPS choisis dans le cadre d’un programme de suivi satellitaire lancé en 2019 sont de taille adéquate. Il s’agit d’un programme mené par l’ANEF en partenariat avec le GREPOM et avec l’appui technique de SEO et financier par SVS |
| **2.2.3. Raise awareness among hunters/trappers and/or general public on NBI in key areas, where needed****ALL** | SYR – N/ATUR – N/AKSA – No activities envisagedETH – N/AALG – 1. Exhibition of NBI at animal parks (see 3.7.1)2. Hunters questionnaires & sensitisation (after initial site[[4]](#endnote-1) selection)3. Organization of awareness workshops4. Use of social media to raise awareness and promote vigilance for NBI | ALG - DGF, Animal parks2. DGF, NGOs, National Federation of Hunters Assocs3. DGF4.Bird Observers FB pages ‘To save wildlife in Algeria’  | ALG- Ministry of Agriculture, Rural Development and fisheries | ALG - HighMOR - Low | ALG - 20182019,20Ongoing | Currently no key areas known in KSAGreat efforts are made in terms of awareness, not specifically for the bald ibis but for all wild animals including birds | Au Maroc la chasse ne constitue pas une menace pour l’Ibis. Toutefois, il est à signaler que des efforts sont déployés en matière de sensibilisation des chasseurs pour la protection des espèces protégées en général, la FRMC et les associations de chasse jouent un rôle très important en matière de sensibilisation des chasseurs. | La chasse ne constitue pas une menace pour l’Ibis. Aussi, des efforts sont déployés en matière de sensibilisation des chasseurs pour la protection des espèces protégées en général, la FRMC et les associations de chasse jouent un rôle très important en matière de sensibilisation des chasseurs. |
| **Result 2.3. Risk of electrocution and collision with power lines is minimised** |  |  |
| **2.3.1. Identify critical and dangerous power lines around known key sites****ALL** | SYR – N/ATUR – No activities neededKSA – No activities envisagedYEM – N/AETH – No activities neededALG - (After initial site selection) |  |  | MOR - Low |  2019 | Dangerous powerlines already identified in Birecik area therefore this action is not required in Turkey.No key sites known currently in KSA.ETH generally considered safe regarding power lines (no dangerous power lines in the known site). | Aucun cas de mortalité d’ibis par électrocution n’a été enregistré lors des suivis à Tamri et le PNSM .  | Aucun cas de mortalité d’ibis par électrocution n’a été signalé lors des suivis à Tamri et le PNSM . |
| **2.3.2. Retrofit design or put dangerous sections of power lines underground****ALL** | SYR – N/AKSA – N/AYEM – N/AETH – N/ATUR1.Provide advice and examples technical solutions to MFWA2.Approach the utility company at Birecik with proposal for solutions to securing pylons and wires3.In case of negative response, approach the Ministry of EnergyALG - (After initial site selection) | 1.UNEP/AEWA Secretariat (Sergey Dereliev) + Energy Task Force members2.MFWA (Deputy Director General)3.MFWA (Deputy Director General) | 1.N/A2.N/A3.N/A | 1.Essential 2.Essential3.EssentialMOR - Low | 1.End 20172.End June 20183.Within 3 months after negative response2019 | In Birecik additional collision risk at night or sandstorms. Need to increase visibility – range of options exist in various countries, e.g. plastic streamers or balls etc; mitigation measures need to be suited to species, problem and location.CMS/AEWA guidelines on avoiding/mitigating power line impact on birds to be used. In KSA no key sites – general improvement of the grid (in line with wider obligations not specific to NBI) but beyond scope of a single species plan. | Le Département des Eaux et Forêts coordonne avec l’ONEE pour l’identification des emplacements des lignes électriques de la station de dessalement dans le PNSM, afin de minimiser tout éventuel impact sur les ibis. | L’Agence Nationale des Eaux et Forêts coordonne avec l’ONEE pour l’identification des emplacements des lignes électriques de la station de dessalement dans le PNSM, afin de minimiser tout éventuel impact sur les ibis. |
| **2.3.3. Take NBI into account in SEA/EIA procedures for new power lines (possible re-routing) around key areas****ALL** | SYR – N/ATUR – No activities envisagedKSA – N/AYEM – N/AETH – N/AALG - (After initial site selection)MOR - Take NBI into account in SEA/EIA procedures for new power lines (possible re-routing) around key areas [Ensure this factor considered in all developments in Agadir and Tamri regions] | HCEFLCDDREFLCD-SO | ---- | Medium | 2019During all Planning period | Nothing new needed in the next 3 years in TUR.MOR – this point will be considered in more detail at PANIC. | L’enfouissement des lignes électriques dans le PNSM est prévu dans l’étude d’impact relative au projet de la station de dessalement d’eau de mer. | L’enfouissement des lignes électriques dans le PNSM est prévu dans l’étude d’impact relative au projet de la station de dessalement d’eau de mer. |
| **2.3.4. Introduce bird safe standards into national regulations****ALL** | SYR – N/ATUR – No activities envisagedKSA – N/AYEM – N/AETH – N/AALG - Approach Electricity Society regarding safe design of pylonsMOR- Take NBI into account in SEA/EIA procedures for new power lines (possible re-routing) around key areas  | DGF letter to Minister of EnergyHCEFLCDDREFLCD-SO | Minister of Energy---- | MediumMedium | 20172018 & During all Planning period | Much bigger subject than NBI - beyond scope of a SSAP although should be highlighted where possible with reference to this SSAP.This is not a priority, as there are very few cases of electrocution reported in ALGMOR – this point will be considered in more detail at PANIC. | Prévue par la loi relative aux études d’impacts sur l’environnement  | Prévue par la loi relative aux études d’impacts sur l’environnement et la nouvelle loi sur l’évaluation environnementale |
| **Result 2.4. Establishment of windfarms close to key sites is avoided** |  |  |
| **2.4.1. Exclude NBI key areas from renewable energy development****ALL** | SYR – N/AKSA – N/AYEM – N/AETH – N/ATUR1.Routinely monitor for potential renewable energy projects that might be planned for the NBI protected area.ALG - (After initial site selection)MOR – N/A  | 1.MFWA (Taner Hatipoglu) | 1.N/A | 1.Ongoing | 1.High | No projects known in the ETH site. No detail or key areas in KSA. In TUR solar farms are planned but should be kept out of the protected area used by the NBI under existing rules. Need to monitor in case of change to rules or priorities: routine/ongoing work. |  |  |
| **2.4.2. Take NBI into account in SEA/EIA procedures for windfarms (possible re-location) around key areas****ALL** | SYR – N/AKSA – N/AYEM – N/AETH – N/ATUR1.Routinely monitor for potential wind farm projects in the vicinity of Birecik.ALG - (After initial site selection)MOR – N/A  | 1.MFWA (Taner Hatipoglu) | 1.N/A | 1.Ongoing | 1.High | Currently no windfarm projects are known for the Birecik area. |  |  |
| **Result 2.5. Survival chance of dispersing juveniles is increased** |  |  |
| **2.5.1. Identify feeding and roosting sites outside Souss-Massa/Tamri and assess their status****MOR** | MOR - Continue with survey to identify sites | HCEFLCDDREFLCD-SOGREPOMHCEFLCDDREFLCD-SOGREPOMHCEFLCDDREFLCD-SOGREPOMDREFLCD-SOGREPOM | 5000.0010000.0040000.00----- | EssentialEssentialEssentialEssential | 2017-202020182018-20202017-2020 |  | Le réseau d’observateurs continu toujours de surveiller les cas d’observation de l’Ibis chauve hors de son territoire habituel. Aussi, un programme de recherche de colonies en dehors de l'aire de répartition a été lancé par le GREPOM grâce à un financement de Mark Canstantine, dont l’objectif est d’effectuer des prospections dans les régions où l’oiseau a été repéré pour identifier de nouveaux sites de dispersion et/ou de nidification de l’espèce et également de vérifier une éventuelle recolonisation d’anciens sites de nidification localisés au nord des colonies de Souss-Massa et au Sahara atlantique.Les sites concernés par ces prospections sont :* Les falaises littorales au nord d'Agadir jusqu'à Sidi Kaouki (aux environs d'Eassouira).
* Les anciens sites de nidification du Haut-Atlas occidental à l'est du Cap Tafenli.
* Les anciens sites de nidification dans de Tanssift-Chichaoua,
* Les anciens sites de nidification aux environs d'Aoulouz (à l'Est de Taroudant) et dans la vallée d'Ouzioua.
* La région de Boujdour (Sahara atlantique).
* Les falaises littorales situées entre Tan Tan et Boujdour (Sahara atlantique :
 | Le réseau d’observateurs continu toujours de surveiller les cas d’observation de l’Ibis chauve hors de son territoire habituel. Aussi, un programme de recherche de colonies en dehors de l'aire de répartition a été lancé par le GREPOM grâce à un financement de Mark Canstantine, dont l’objectif est d’effectuer des prospections dans les régions où l’oiseau a été repéré pour identifier de nouveaux sites de dispersion et/ou de nidification de l’espèce et également de vérifier une éventuelle recolonisation d’anciens sites de nidification localisés au nord des colonies de Souss-Massa et au Sahara atlantique.Les sites concernés par ces prospections sont :* Les falaises littorales au nord d'Agadir jusqu'à Sidi Kaouki (aux environs d'Eassouira).
* Les anciens sites de nidification du Haut-Atlas occidental à l'est du Cap Tafenli.
* Les anciens sites de nidification dans de Tanssift-Chichaoua,
* Les anciens sites de nidification aux environs d'Aoulouz (à l'Est de Taroudant) et dans la vallée d'Ouzioua.
* La région de Boujdour (Sahara atlantique).
* Les falaises littorales situées entre Tan Tan et Boujdour (Sahara atlantique :
 |
| Training Moroccan experts on capture, and tagging NBI | L’opération de marquage par émetteurs GPS réalisée en 2019 a constitué une occasion pour la formation aux méthodes de capture et de pose des émetteurs GPS pour le personnel du DEF, PNSM et GREPOM ayant participé à cette opération, qui a été encadrée par des experts espagnols. | L’opération de marquage, par émetteurs GPS de 10 ibis , a été réalisée en 2021 par l’équipe marocaine ayant participé à celle réalisée en 2019.  |
| Tagging with GPS transmitter | Lors de cette opération, seuls deux individus ont été capturés et équipés des émetteurs GPS.10 autres émetteurs sont disponibles, en attente de l’amélioration des conditions sanitaires pour effectuer une deuxième campagne de marquage d’autres individus. | Marquage par balises GPS, de 10 ibis chauves dans le Parc National de Souss Massa, le 21 juin 2021. |
| To gather information from fishermen and other resource-people | Les gardiens et le personnel forestier notamment du PNSM assurent de manière permanente le contact et le recueil d’informations sur les ibis auprès des pêcheurs, de la population locale et des observateurs ornithologiques.Aussi, le GREPOM, dans le cadre du projet Markcanstantine, mène des enquêtes in situ, en interrogeant les personnes qui fréquentent les sites prospectés.  | Les gardiens et le personnel forestier notamment du PNSM assurent de manière permanente le contact et le recueil d’informations sur les ibis auprès des pêcheurs, de la population locale et des observateurs ornithologiques.Aussi, le GREPOM, dans le cadre du projet Mark canstantine, mène des enquêtes in situ, en interrogeant les personnes qui fréquentent les sites prospectés.  |
| **2.5.2. Put conservation measures in place as necessary****MOR** | MOR - To define actions tailored to each site | HCEFLCDDREFLCD-SOGREPOMHCEFLCDDREFLCD-SOGREPOM | ----To be defined accordingly | MediumMedium | 2017-20202017-2020 |  | Un atelier a été organisé pour actualiser le PANIC, en identifiant de nouvelles actions à entreprendre. Toutefois, la version actualisée dudit plan est en attente d’être finalisée. Néanmoins, les principales actions de conservation sont toujours en cours et concerne presque tous les sites, telles que le suivi, le gardiennage, la surveillance. | les principales actions de conservation sont toujours en cours et concerne presque tous les sites , telles que le suivi, le gardiennage, la surveillance. |
| To implement the defined actions | Voir réponse ci-dessus | Les principales actions de conservation sont toujours en cours et concerne presque tous les sites, telles que le suivi, le gardiennage, la surveillance. |
| **Result 2.6. Decline in area of feeding habitat is minimised** |  |  |
| **2.6.1. Monitor and control sand extraction activities; enforce existing legislation****TUR** | TUR - No activities needed |  |  |  |  | Sand extraction is forbidden in the protected area, which extend along river from Syrian border to N of Birecik. Nothing additional needed at this stage. |  |  |
| **2.6.2. Promote NBI-friendly crop pattern, e.g. by subsidising****MOR, TUR** | TUR – No activities needed |  |  | MOR - Low |  | NBI feed along the valley, often in agricultural land – especially aubergine & parsley fields, pistachio groves. No problem so subsidising for other crops not necessary; also, no change in crops foreseen. | L’Agriculture traditionnelle pratiquée dans la région du parc et celle de Tamri ne constitue pas une menace pour l’habitat de l’ibis. Le système de jachère favorise au contraire la disponibilité alimentaire de l’espèce. Ainsi, aucune interaction n’a été identifiée entre l’Ibis ni avec les agriculteurs, ni avec la population locale. De ce fait l’espèce est très respectueuse par la population locale de manière générale  | L’Agriculture traditionnelle pratiquée dans la région du parc et celle de Tamri ne constitue pas une menace pour l’habitat de l’ibis. Le système de jachère favorise au contraire la disponibilité alimentaire de l’espèce.  |
| **2.6.3. Promotion of low-input crops****MOR, TUR** | TUR – No activities envisaged |  |  | MOR - Low |  | Some pesticide use, but farmer relations are good and they inform NBI team of planned use; in general not seen as a big issue. | Dans la région de Massa, les exploitations agricoles qui utilisent plus les pesticides sont sous serres. De ce fait, il est jugé que l’impact sur l’ibis reste très limité. également lors des utilisations des pesticides dans des exploitations à ciel ouvert, les gardiens sont informés | Dans la région de Massa, les exploitations agricoles qui utilisent plus les pesticides sont sous serres. De ce fait, il est jugé que l’impact sur l’ibis reste très limité. Également lors des utilisations des pesticides dans des exploitations à ciel ouvert, les gardiens sont informés |
| **2.6.4. Promote eco-friendly source of income****MOR, TUR** | TUR – No activities envisaged | DREFLCD-SOGREPOMDREFLCD-SOGREPOM | -----200000,00 | MediumMedium | 20172017-2020 |  |  |  |
| MOR - Identification of new projects to implement with local population  | Le Développement du tourisme durable dans le PNSM, en partenariat avec la GIZ et le GREPOM, se poursuit à travers : -L’implication de coopérative et associations locales dans l’accompagnement des visiteurs (nouveaux produits touristiques, activités de loisirs, équipement, aménagements…)-Appui des activités féminines, à travers la promotion des produits terroirs (moules, miel, argan, fromage de chèvre, couscouss…..)Aussi, une étude de conception d’un produit écotouristiquefondé sur l'observation d'oiseaux (notamment del’ibis chauve) dans le Parc national Souss-Massa etses environs a été réalisée en collaboration avec le GREPOM  | Le Développement du tourisme durable dans le PNSM, en partenariat avec la GIZ et le GREPOM, se poursuit à travers : -L’implication de coopérative et associations locales dans l’accompagnement des visiteurs (nouveaux produits touristiques, activités de loisirs, équipement, aménagements…)-Appui des activités féminines, à travers la promotion des produits terroirs (moules, miel, argan, fromage de chèvre, couscouss…..)Aussi, une étude de conception d’un produit écotouristiquefondé sur l'observation d'oiseaux (notamment del’ibis chauve) dans le Parc national Souss-Massa etses environs a été réalisée en collaboration avec le GREPOM  |
| Implementation of the projects identified | En cours  |  |
| **2.6.5. Promote NBI-based tourism for direct benefit to local community****MOR, TUR** | TUR – No activities envisaged | DREFLCD-SODREFLCD-SOCommunal organisations Tourism sector partners | 5000,00----- | HighMedium | 20182018-2020 | Limited scope for extension of this in Turkey but could expand exhibits in new visitor centre. Nearly all visitors to Birecik breeding centre visit very briefly, and their visits bring limited benefit to local community (only a small shop). |  |  |
| MOR - To develop a tourism product on NBI | Développement du circuit ornithologique dans le PNSM dans le cadre du projet développement durable du tourisme durable à l’embouchure d’oued Massa. Un produit « Bird Watching » pour l’observation des oiseaux et la découverte de leur habitat, dont l’Ibis chauve, a été développé au niveau de la région Souss Massa dans le cadre du partenariat avec la GIZ.  | L’animation des circuits touristiques et l’accompagnement des visiteurs du PNSM constitue une source de revenue pour l’Association et la coopérative de guides , formées dans le cadre du développement durable dans le PNSM (ANEF/GIZ) La vente de produits locaux (moules, miel, argan, fromage de chèvre, couscouss…..) dans le cadre de la promotion du tourisme dans le parc, constitue une source de revenue à la communauté féminine dans le parc |
| To organise and promote marketing around that tourism product | Des actions ont été réalisées en matière de promotion auprès des opérateurs touristiques des produits touristiques basées sur la vision de la faune sauvage dans le PNSM y compris l’Ibis chauve (organisation d’éducatours, outils d’information et de communication …)Ces produits touristiques bénéficieront aux coopératives et associations locales formées encadrées et équipées ainsi qu’à la population féminine à travers la commercialisation de produits terroirs (projet GIZ) |  |
| **Result 2.7. Habitat loss/degradation due to infrastructure/ urban development is minimised** |  |  |
| **2.7.1. NBI areas taken into account in physical planning and SEA/EIA procedures****ALL** | TUR – Not activities neededETH – No activities envisaged | HCEFLCDDREFLCD-SO | ---- | Essential | During all Planning period | No major development pressures in Birecik site (TUR) which is protected and has management plan.Minimal development in the ETH site. |  |  |
| MOR - Take NBI into account in all major physical planning / development and in SEA/EIA procedures for key areas for Bald Ibis | La loi relative aux études d’impacts sur l’environnement prévoit de tenir compte de tous les aspects liés à la préservation de l’environnement en générale (faune et flore) et à celle de l’avifaune en particulier.Cela a été pris en compte dans l’EIE concernant le projet de la station de dessalement d’eau de mer.Le développement touristique dans le PNSM ne touche pas l’habitat de l’ibis. la convention entre le Département des Eaux et Forêts et le celui du tourisme a pour objet de veiller à la prise en considération de la préservation des habitats du PNSM dont ceux de l’ibis chauve, pour un tourisme respectueux de la nature. | La loi relative aux études d’impacts sur l’environnement prévoit de tenir compte de tous les aspects liés à la préservation de l’environnement en générale (faune et flore) et à celle de l’avifaune en particulier.Cela a été pris en compte dans l’EIE concernant le projet de la station de dessalement d’eau de mer.Le développement touristique dans le PNSM ne touche pas l’habitat de l’ibis. la convention entre le Département des Eaux et Forêts et le celui du tourisme a pour objet de veiller à la prise en considération de la préservation des habitats du PNSM dont ceux de l’ibis chauve, pour un tourisme respectueux de la nature. |
| **Result 2.8. Desertification of habitat in key areas is prevented or mitigated** |  |  |
| **2.8.1. Regulate agriculture activities in key areas****KSA** | KSA - N/A |  |  |  |  | Currently no known sites in KSA. |  |  |
| **2.8.2. Regulate grazing in key areas (through promotion of sustainable practices with local communities)****ETH, MOR, SYR, YEM** | SYR – N/AYEM – N/AETH – No activities needed |  |  | MOR - Low |  | No pressure or change in threat from grazing (not much grazing at all) or other factors at the ETH known site. Ibises don’t need long grass or bushland, and they use highly modified habitats. Traditional land management systems are compatible with ibis survival.No evidence of negative impact of grazing on Bald Ibis Population in Morocco | Le pâturage par les troupeaux des communautés locales ne constitue pas une menace pour l’habitat de l’ibis chauve dans la zone du PNSM. Toutefois, il est à signaler que la promotion d’activités génératrices de revenus alternatives pour l’utilisation des ressources naturelles constitue un des axes centraux de la conservation de la biodiversité au Maroc.Ainsi, un certain nombre d’actions visant l'amélioration de la qualité de vie des populations locales et la diversification de leurs revenues ont été développées au niveau du PNSM à travers la valorisation des ressources naturelles, notamment par le développement de l’apiculture, du tourisme de nature et de valorisation des produits de tiroir  | Le pâturage par les troupeaux des communautés locales ne constitue pas une menace pour l’habitat de l’ibis chauve dans la zone du PNSM. Toutefois, il est à signaler que la promotion d’activités génératrices de revenus alternatives pour l’utilisation des ressources naturelles constitue un des axes centraux de la conservation de la biodiversité au Maroc.Ainsi, un certain nombre d’actions visant l'amélioration de la qualité de vie des populations locales et la diversification de leurs revenues ont été développées au niveau du PNSM à travers la valorisation des ressources naturelles, notamment par le développement de l’apiculture, du tourisme de nature et de valorisation des produits de tiroir  |
| **2.8.3. Support provision of alternative sources of energy (gas, solar, etc.) and improve energy use efficiency****SYR, MOR** | SYR – N/A |  |  | MOR - Low |  |  | L’impact est très limité au niveau du Maroc | L’impact est très limité au niveau du Maroc |
| **2.8.4. Enforce environmental regulations on charcoal production****YEM** | YEM - N/A |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.8.5. Identify degraded habitats in key areas and restore them****ALL** | TUR – No activities neededKSA – No activities envisagedETH – No activities needed |  |  | MOR - Low |  | TUR No habitat limitation at present around Birecik, and core Protected Area (179 ha) is safe from degrading factors. Birecik PA is part of a larger preservation area, extending along the Euphrates (thus mainly wetland, and known to be important for birds) 30 km towards Syrian border, which has management plan to prevent degradation.KSA No key areas known at present.ETH Quality of habitat is fine for ibises; long-established land use system, apparently sustainable. |  |  |
| **Result 3.1. Eastern population increased 5-fold** |  |  |
| **3.1.1. Develop project for further reinforcement of the Syrian popn. and implement it****SYR, TUR** | SYR – N/ATUR – N/A | SYR - SSCW  |  |  |  | No extant population is confirmed in SYR.SYR. Monitoring and observing opportunities for birds might still be carefully planned despite difficulties. Don’t rule out |  |  |
| **Result 3.2. Semi-wild population in Birecik is maintained at a minimum of 150 birds** |  |  |
| **3.2.1. Continue the conservation programme in Birecik****TUR** | TUR - Ongoing. |  |  |  |  | Continue, but consider implications of population increase, which puts this site at/beyond carrying capacity: now >250 birds, probably as many as can be sustained. Planning to pass any future ‘excess’ beyond 250 birds to Turkish zoos (two already received, a third planned) or new site. Sharjah has an interest in keeping a captive flock, which would spread the risk, so surplus birds could be possibly exported to UAE. Turkish delegation suggested to visit Sharjah.  |  |  |
| **Result 3.3. A wild migratory population is established in Birecik** |  |  |
| **3.3.1. Further releases from Birecik****TUR** | TUR - No activities envisaged in period  |  |  |  |  | Not likely in the next three years. |  |  |
| **Result 3.4. Semi-wild population established at a second site in Turkey (ideally in area compatible with 3.5)** |  |  |
| **3.4.1. Identify potential areas and undertake feasibility studies and risk assessments****TUR** | TUR - Covered by activity 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Result 3.5. A wild population is established away from Birecik** |  |  |
| **3.5.1. Identify potential areas for reintroduction and undertake feasibility studies and risk assessments****TUR** | TUR - No activities envisaged. (see comment) |  |  |  |  | No implementation expected in the next three years. Studies only should begin and ToRs developed. |  |  |
| **3.5.2. Implement reintroduction upon positive conclusions from feasibility studies and risk assessments****TUR** | TUR - No activities envisaged. |  |  |  |  | No implementation expected in the next three years. |  |  |
| **Result 3.6. Sites away from Souss-Massa/Tamri are re-colonised/colonised** |  |  |
| **3.6.1. Monitor and assess potential/feasibility of roosting/former colony sites which are visited by birds****MOR** |  |  |  | MOR - Low |  |  | Un programme de suivi a démarré cette année et dont le détail est développé au niveau du point 2.5.1 ci-dessus |  |
| **3.6.2. Improve conditions in the most favourably assessed sites to attract breeders****MOR** |  |  |  | MOR - Low |  |  | Non réalisée car la priorité est accordée aux sites actuellement fréquentés par les ibis |  |
| **Result 3.7. A population is re-established in Algeria** |  |  |
| **3.7.1. Identify potential areas for reintroduction, including possible wintering areas and undertake feasibility studies and risk assessments****ALG** | ALG – Summarise bibliographyDefine 2-3 potential areas/sites for feasibility studiesPrepare questionnaires for local populationSite prospectionAs part of site selection process, assess: 1) food availability (each of 4 seasons), 2) pesticide (locust control) risk | Forest administration (DGF) & Agence Nature Conservation (ANN)[With inputs from Cultural Park of Atlas Sahara (Culture Ministry)University (all Algeria)MEE (Ministry Env)RNOOA (NGO of observers)University (AlBayadh, Tiaret,Laghouat...) National Plant Protection Institute (INPV) | Applying to:Ministry of AgricultureMinistry of CultureMinistry of Environment (MEE)Ministry of Education and Scientific Research(MERS) | High | 20172017-182018 | Write to AEWA informing intention of reintroductionConsult AEWA reintroduction guidelines & IAGNBI release guidelines (2016 update in report). |  |  |
| **3.7.2. Implement reintroduction upon positive conclusions of the feasibility studies and risk assessments****ALG** | ALG Visit to Proyecto Eremita/Jerez Zoo for demonstration and training of keeper , manager(s), vet.Agree exhibit and project aviary design based on:Spanish visit, EEP best practice manual & behavioural guide.Aviary construction of exhibition aviary at animal parks and at hunting centresDeveloping and submitting proposal for larger projectTransfer of selected birds to zooFamiliarising with husbandry techniques  | Forest administration (DGF) DGFMinistry of AgricultureMinistry of CultureDGF/Hunting Centers/animal parksDGFDGFDGF  | (?)DGF/Ministry of AgricultureDGF/Ministry of AgricultureInternational eg IUCN, UNDP?EEP ZoosEEP Zoos | HighHighHighHighHighHigh | April 2018201820182018Sep 20182018,19,20 | First contact through formal letter to Andalusia Govt. & NBI EEP & Jerez Zoo. (2017-Jan-2018)Hunting centre: centre specialized in animal breedingafter the construction of the aviaries and training |  |  |
| **Result 4.1. Use of dispersal sites and suitability for colonisation as breeding sites is identified** |  |  |
| **4.1.1. Assess suitability of nesting and feeding areas****MOR** |  |  |  |  |  |  | Les nouveaux sites de nidification découverts en 2017 ont été abandonnés, ce qui n’a pas nécessité de mener une étude pour les évaluer. | Le seule nouveau site découvert se trouve à l’intérieur de l’aire protégé du PNSM, où l’espèce bénéficie d’un programme de conservation |
| **Result 4.2. Potential for re-colonisation of former breeding sites is identified** |  |  |
| **4.2.1. Assess suitability of nesting and feeding areas****MOR** | MOR – Assess suitability of new discovered nesting and their surround feeding areas | HCEFLCDDREFLCD-SOGREPOM | 2000.00 | Medium | 2018-2020 |  | Non réalisée  | Une étude est en cours dans le Moyen Atlas à Ifrane |
| **Result 4.3. A method of managing juveniles after split up from migrating flock is developed** |  |  |
| **4.3.1. Undertake trial with experimental flock****ALL** | TUR – No activities envisaged.  |  |  | MOR – Low |  | Method to be developed by projects handling captive or experimental flocks. The topic is held over until such approaches are possible and needed.IAGNBI to lead any approach | Action non développée |  |
| **Result 4.4. Population viability assessment for both Western and Eastern populations is available** |  |  |
| **4.4.1. Run and publish population viability assessment****ALL** | TUR – No activities envisaged. |  |  | MOR – Medium |  | No extant E POP at present. For the W POP was not considered a priority as it is increasing.  | La population de l’ibis chauve a fait l’objet de plusieurs publications. Le déclassement de son statut de conservation reflète la viabilité de la population | La population de l’ibis chauve a fait l’objet de plusieurs publications. Le déclassement de son statut de conservation reflète la viabilité de la population |
| **Result 4.5. Use of stop-over and wintering sites by birds is determined** |  |  |
| **4.5.1. Undertake field surveys****ALL** | E POP – N/A |  |  | MOR – Low  |  | E POP – No extant population is known at present.MOR – more info on wintering sites could lead to finding new sites? Good to compile information at least or consider more effort. PANIC topic.. | L’opération de marquage des oiseaux par les émetteurs GPS en 2019 avait comme objectifs de renforcer le système de suivi de la population de l’Ibis chauve et de recueillir plus d’informations sur leur dispersion, leurs zones de fréquentation et de gagnage et éventuellement des dortoirs de l’espèce qui ne sont pas encore connus. Toutefois, et en raison des difficultés rencontrées lors des captures des oiseaux, seuls deux individus ont été capturés et sur lesquelles ont été fixés deux émetteurs GPS.Il a été convenu de continuer l’opération de marquage dès l’amélioration des conditions actuelles liées à la propagation de l’épidémie  | Parmi les 12 ibis équipés d’émetteurs, 7 sont encore en cours de suivi par satellite. |
| **Result 4.6. Actual sites identified through satellite tracking have been verified on the grounds, delineated and mapped** |  |  |
| **4.6.1. Undertake field work and mapping****(TUR)** | E POP – N/A |  |  |  |  | E POP – No extant population is known at present and no releases are planned in the next three years. |  |  |
| **Result 4.7. Feeding micro-habitat selection in breeding, stop-over and wintering areas understood** |  |  |
| **4.7.1. Undertake studies****ALL** | TUR – No activities envisaged.  |  |  | MOR – Low |  | Believed to be well enough understood in TUR. This may become more relevant for MOR when more sites identified, after 2020. More feasible if change the intention: last word to change to ‘mapped’ rather than ‘understood’. MOR to follow up in PANIC. | Une étude a été réalisée dans le cadre de partenariat entre le PNSM et le GREPOM et ayant permis la description et la cartographie des habitas de l’espèce au niveau de la région Souss Massa.  | Une étude a été réalisée dans le cadre de partenariat entre le PNSM et le GREPOM et ayant permis la description et la cartographie des habitas de l’espèce au niveau de la région Souss Massa.  |
| **Result 4.8. Genetic make-up and levels of inbreeding/outbreeding have been determined in Syrian and Turkish populations** |  |  |
| **4.8.1. Collect samples at any possible occasion****ALL E Pop RSs** | TUR – No activities envisaged.ALL other RSs – N/A |  |  |  |  | Difficult to get permits for export of samples, but scope to work with existing collected material. Used to collect blood for sexing, but now use feathers with local University (Harran). DNA less easily extracted than from blood samples, but good enough. Have 200 samples in Middle East Technical University (METU) – seek ways to have these analysed. | Des prélèvements ont été effectués lors de l’opération de capture des ibis en 2019.Possibilité de collecter des échantillons lors de la prochaine opération. | Des prélèvements ont été effectués lors de l’opération de capture des ibis en Juin 2021.Possibilité de collecter des échantillons lors de la prochaine opération. |
| **4.8.2. Undertake genetic analysis and publish results****ALL E Pop RSs** | E POP – 1.Facilitate a link between Univ of Ankara / Middle East Tech University and a western research group specialising in NBI genetics. | 1.MFWA (Taner Hatipoglu) & NBI IWG Coordinator (Chris Bowden) | 1.N/A | 1.High | End 2018 | Already attempted by Taner Hatipoglu with University of Trier. | Des échantillons de plumes ont été collectés pour analyse. Toutefois, et en raison des difficultés rencontrées pour leur exportation, notamment les formalités et les conditions sanitaires exigées par le pays importateur, ce travail n’a pas pu être réalisé  |  |
| **Result 4.9. Juvenile dispersal in Moroccan population is mapped** |  |  |
| **4.9.1. Satellite telemetry study****MOR** | MOR – Cf. Result 2.5. |  |  |  |  | To discuss further at PANIC | Action en cours : actuellement le suivi est assuré par satellite d’un ibis équipés, suite à la mortalité du deuxième individu  | Action en cours : actuellement le suivi est assuré par satellite de 7 ibis équipés |
| **4.9.2. Ground verification MOR** | MOR – Cf. Result 2.5. |  |  |  |  | To discuss further at PANIC | Action en cours : le suivi par satellites d’1 ibis est en cours  | Action en cours : le suivi par satellites de 7 ibis est en coursAucune vérification sur le terrain n’a encore été réalisée, les ibis bagués sont toujours localisée dans la région de souss Massa avec des mouvement de dispersion hors du site du PNSM et de Tamri  |
| **Result 4.10. Potential risk of power line collision and electrocution is understood** |  |  |
| **4.10.1. Undertake assessment of risks thru monitoring****ALL** | E POP – No activities envisaged.  |  |  | MOR - Low |  | Risks in TUR quite clear, no extant population in the other RSs of the E POP. | Aucun incident de collision n’a été constaté ni rapporté dans la région du PNSM et Tamri | Aucun incident de collision n’a été constaté ni rapporté dans la région du PNSM et Tamri |
| **Result 4.11. Reasons for extinction of former colonies are understood and documented** |  |  |
| **4.11.1. Design and undertake study****MOR** |  |  |  | MOR - Low |  |  | Non réalisée. Les causes d’extinction de l’ibis sont extraites, à ce jour, de la littérature et de quelques témoignages de personnes ressources  |  |
| **Complementary Actions** |  |  |
| **CA1. Develop NBI IWG educational & public awareness materials to adapt in each country** | 1.Conceptualise the scope of the materials2.Produce multilingual versions plus provide electronic files for adaptation to RSs | 1.NBI IWG coordinator (Chris Bowden)2.NBI IWG coordinator (Chris Bowden) | 1.N/A2.10,000-20,000 EUR | 1.Medium2.Medium | 1.End 20182.Mid 2019 | Can use advice and support from Sharjah. |  |  |
| **CA2. Maintain annual monitoring of NBI sites in ETH** | 1.Clarify the list of sites to be monitored2.Organise annual visits to each site | 1.EWCA (Mihret Ewnetu) & EWNHS (Yilma Dellelegn)2.EWCA (Mihret Ewnetu) & EWNHS (Yilma Dellelegn) | 1.N/A2.1,500+ EUR annually (EWCA) | 1.High2.High | 1.End 20172.Jan 2018 onwards | Monitoring of the known and other potential sites may lead to confirmation of extant migrating birds. |  |  |

1. This implementation plan was developed during the 2nd meeting of the AEWA Northern Bald Ibis International Group meeting on 25-27 September 2017 on the basis of the AEWA International Single Species Action Plan for the Conservation of the Northern Bald Ibis (November 2015) and was endorsed by the IWG members by correspondence on Dec 31 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Visit was paid to the sites and, under the current circumstances, it does not seem urgent to establish permanent surveillance. Subject to some initial intensive monitoring, It may be enough with some surveys to identify the potential conflict with local users, as well as to investigate the local knowledge about the colony, raise awareness and evaluate. [visit report available from PNSM]. [↑](#footnote-ref-2)
3. SIBE: Site d'intérêt biologique et écologique: site of biological an ecological interest, not an official conservation tool but committed to be protected. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#endnote-ref-1)