Point  de l’ordre du jour n° 11

Doc: AEWA/StC 2.11

11 octobre 2004

Original: anglais

## DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT

2 - 3 novembre 2004, Bonn, Allemagne

RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU PLAN RELATIF AUX PRIORITÉS INTERNATIONALES DE MISE EN ŒUVRE DE L’AEWA

### 2003-2007

INTRODUCTION

L’application des Priorités internationales de mise en œuvre 2003-2007 de l’AEWA (IIP 2003-2007) est entièrement tributaire des contributions volontaires des Parties contractantes. Malheureusement, en raison de la récession économique, la plupart d’entre elles et notamment les ministères concernés par l’AEWA sont confrontés à des réductions budgétaires. Le Secrétariat a constaté que le montant total des contributions volontaires pour 2003 était bien moins important qu’escompté et la situation pour 2004 ne s’annonce guère meilleure.

le Secrétariat se réjouit toutefois du fait que le montant garanti  pour la mise en œuvre des IIP 2003-2007 s’élève à environ 290 000 dollars US. Il faut espérer qu’un plus grand nombre de Parties contractantes envisageront d’apporter leur soutien financier à la réalisation des IIP 2003-2007.

Les résultats obtenus jusqu’à présent son récapitulés dans le tableau ci-dessous.

TÂCHE DU COMITÉ PERMANENT

Il est demandé au Comité permanent d’examiner la situation actuelle relative à la mise en œuvre

des IIP 2003-2007 et de fournir des conseils et des avis sur la façon d’obtenir un plus grand soutien financier dans ce domaine.

| RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU PLAN RELATIF AUX PRIORITÉS INTERNATIONALES DE MISE EN Œuvre DE L’AEWA |
| --- |
| N° | Intitulé du projet | Financé par : | Réalisé par : | Remarques : |
| 1. | Ligne directrice sur les Législations nationales pour la conservation des oiseaux d’eau migrateur. | Pays-Bas et AEWA | Centre de droit environnemental de l’UICN | Adoptée par la MOP2 en tant que Ligne directrice provisoire ; le texte doit toutefois être encore quelque peu révisé et reformulé. Le Secrétariat espère finaliser ce projet avant la fin 2004. |
| 2 | Mise en œuvre des Plans d’action internationaux par espèce existants |  |  | La troisième réunion du Groupe de travail sur la Bernache cravant a eu lieu le 14 janvier 2004 à Wageningen, aux Pays-Bas. L’adoption finale par le Comité permanent est prévue d’ici la fin 2004. Le Secrétariat de l’AEWA s’attellera ensuite à la réalisation d’une page sur son site Internet spécialement consacrée à la Bernache cravant à ventre sombre. |
| 3 | Élaboration d’un nouveau Plan d’action international pour le Fuligule nyroca Athya nyroca | France, CMS et BirdLife International | BirdLife International | L’atelier qui s’est tenu en novembre 2002 a servi de point de départ pour la rédaction du Plan d’action. Le compte rendu a été publié fin 2003 et le Plan d’action le sera en 2004. |
| 4 | Élaboration d’un Plan d’action international pour l’Ibis chauve Geronticus eremita | AEWA | SEO | L’atelier s’est déroulé du 7 au 11 janvier 2004 à Madrid, en Espagne. Le Plan d’action sera probablement prêt au cours du second semestre 2004. |
| 5 | Élaboration d’un Plan d’action international pour le Râle des genêts Crex crex | EU, CMS et AEWA | BirdLife International | L’avant projet du Plan d’action est prêt et sera soumis par le Secrétariat en octobre/novembre au TC et aux États de l’aire de répartition afin qu’ils fassent part de leurs observations. |
| 6 | Élaboration d’un Plan d’action international pour l’Érismature à tête blanche Oxyura leucocephala | EU, CMS et AEWA | BirdLife International | L’avant projet du Plan d’action est prêt et sera soumis par le Secrétariat en octobre/novembre 2004 au TC et aux États de l’aire de répartition afin qu’ils fassent part de leurs observations. |

| No. | Intitulé du projet | Financé par : | Réalisé par : | Remarques : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Élaboration de nouveaux Plans d’action internationaux par espèce pour la Bécassine double Gallinago media la Glaréole à ailes noires Glareola nordmanni le Vanneau sociable Vanellus gregarius | AEWA, Pays-Bas | BirdLife International | Excepté celui concernant la Bernache cravant à ventre sombre, tous les plans ont été adoptés par la MOP2 et seront publiés au cours du deuxième semestre 2004. |
| 8 | Ligne directrice pour la lutte contre l’introduction d’espèces d’oiseaux d’eau non indigènes | Royaume-Uni et AEWA | Just Ecology | La ligne directrice a été examinée lors de la MOP et sera imprimée fin 2004/début 2005. La brochure a été diffusée auprès des associations avicoles pour observations. Si nécessaire, le texte sera modifié en conséquence avant la fin 2004. |
| 9 | Étude de l’utilisation des produits agrochimiques en Afrique et de leur impact sur les oiseaux d’eau migrateurs | France, Suisse, FAO et AEWA | CERES/ FAO | Le rapport final est prévu d’ici la fin 2004. |
| 10 | Étude des impacts éventuels de la pêche en mer sur les oiseaux migrateurs | Pays-Bas et Royaume-Uni | ADU | Le rapport final sera prêt fin 2004. Les résultats ont été présentés lors de la Conférence internationale sur les voies de migration. |
| 11 | Réhabilitation des sites importants pour les oiseaux d’eau, qui ont été dégradés par des plantes aquatiques envahissantes | Royaume-Uni et AEWA | UICN (bureaux régionaux en Afrique) | Le rapport sur l’étude documentaire sera prêt vers la fin 2004. |
| 12 | Échange de connaissances sur les méthodes traditionnelles d’approche de la gestion des zones humides et des oiseaux d’eau en Afrique | Pays-Bas et AEWA | UICN (bureaux régionaux en Afrique) | Le rapport final sera prêt à la fin 2004. Les résultats ont été présentés lors de la Conférence internationale sur les voies de migration en avril 2004. |
| 13 | Développement du site Internet de l’Accord | AEWA | UNEP-WCMC et Secrétariat de l’AEWA | L’ensemble du site Internet sera réorganisé de façon à ce que les informations disponibles soient plus facilement accessibles. Le nouveau site sera lancé au début de 2005. |
| 14 | Identification de tous les sites d’importance internationale pour les espèces de l’AEWA |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 15 | Création d’un instrument interactif pour présenter les informations sur les sites importants pour les oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 16 | Identification des zones qui feront en priorité l’objet d’études supplémentaires |  |  | Fera partie du projet FEM |

| No. | Intitulé du projet | Financé par : | Réalisé par : | Remarques : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Identification des zones qui feront en priorité l’objet d’une meilleure protection |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 18 | Priorités relatives à l’habitat des oiseaux d’eau, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Ouest |  |  |  |
| 19 | Techniques de restauration et de réhabilitation des habitats des oiseaux d’eau, notamment en Afrique |  |  |  |
| 20 | Évaluation des prélèvements d’oiseaux d’eau dans l’Aire de l’Accord |  |  |  |
| 21 | Étude de l’utilisation de munitions non toxiques pour la chasse aux oiseaux d’eau |  |  | La mise à jour périodique (tous les trois ans) du rapport sur la suppression de la grenaille de plomb n’est pas considérée comme prioritaire. |
| 22 | Promotion de l’utilisation de munitions non toxiques dans le sud de l’Europe | Ill Nibbio, CIC et Secrétariat de l’AEWA |  | Un atelier était prévu en Italie fin 2003 mais les homologues n’ont rien laissé entendre à ce sujet. |
| 23 | Promotion de la chasse durable en Afrique de l’Ouest | ONCFS, CIC, Suisse et Secrétariat de l’AEWA | Wetlands International et ONCFS et Secrétariat de l’AEWA | L’organisation d’un atelier qui aura lieu du 23 au 28 octobre au Sénégal sur la chasse durable en Afrique de l’Ouest a été convenue avec l’ONCFS et Wetlands International. |
| 24 | Évaluation des impacts socio-économiques de la chasse aux oiseaux d’eau |  |  |  |
| 25 | Évaluation des oiseaux d’eau en tant qu’animaux nuisibles pour l’agriculture en Afrique |  |  |  |
| 26 | Lignes directrices visant à minimiser / réduire l’impact du développement d’infrastructures (et des perturbations afférentes) sur les oiseaux d’eau |  |  |  |
| 27 | Amélioration de la capacité d’étude et de surveillance des oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 28 | Publication d’un Atlas des populations d’échassiers | Belgique, Pays-Bas, France, AEWA et EU | Wetlands International | Une contribution volontaire reçue début 2003 a été transmise à Wetlands International. Il semble que les fonds nécessaires soient assurés et que l’atlas pourra être achevé en 2004. |
| 29 | Publication d’atlas des itinéraires de migration des goélands, sternes, hérons, ibis, cigognes et rallidés |  |  |  |
| 30 | Atlas des résultats des contrôles de bagues |  |  |  |
| No. | Intitulé du projet | Financé par : | Réalisé par : | Remarques : |
| 31 | Étude des régions peu connues. |  |  | En 2003, le Secrétariat de l’AEWA a accordé quelques petites subventions afin de réaliser en Iran, au Yémen, au Maroc et en Tunisie plusieurs études visant tout particulièrement à trouver le Courlis à bec grêle tout en formant les populations locales à la surveillance des oiseaux. Des activités similaires sont prévues dans la région méditerranéenne à la fin 2004 en étroite collaboration avec le RAC/ SPA. Ce projet fera partie du projet FEM. |
| 32 | Étude visant à combler les lacunes existant au niveau du recensement international des oiseaux d’eau |  |  | Afin d’encourager certains pays (notamment africains) à recueillir des données pour le Recensement international des oiseaux d’eau 2004, une petite subvention a été accordée par le Secrétariat de l’AEWA à Wetlands International. Fera également partie du projet FEM |
| 33 | Réalisation d’une étude/enquête pilote sur les possibilités offertes par les contrôles des bagues des oiseaux d’eau dans la zone de l’Accord. | France et AEWA | ADU | Des fonds ont été réservés et le projet a été confié à l’ADU. |
| 34 | Coordination des programmes de baguages des oiseaux d’eau, notamment en Afrique | France et AEWA | ADU | Des fonds ont été réservés et le projet a été confié à l’ADU. En août 2004, une formation portant sur le baguage des oiseaux a été organisée au Kenya Des fonds supplémentaires seront nécessaires pour poursuivre le projet en 2005. |
| 35 | Ligne directrice sur l’utilisation du suivi par satellite des oiseaux d’eau migrateurs |  |  |  |
| 36 | La télémétrie appliquée aux oiseaux d’eau migrateurs |  |  |  |
| 37 | Rapport sur l’état de conservation et les tendances des populations pour la 3ème session de la Réunion des Parties |  |  | Le TC examine un nouveau format pour ce rapport et une proposition sera soumise à la StC2. |
| 38 | Tendances des populations d’oiseaux d’eau migrateurs |  |  |  |

| No. | Intitulé du projet | Financé par : | Réalisé par : | Remarques : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Actions en faveur de la conservation des oiseaux d’eau vivant en colonies | France et AEWA | Wetlands International | Des fonds ont été réservés et le travail sera confié en temps utile à Wetlands International |
| 40 | Causes des changements au sein des populations d’oiseaux d’eau migrateurs |  |  |  |
| 41 | Les oiseaux d’eau migrateurs et les changements climatiques |  |  |  |
| 42 | Catalogue (ou registre) des populations de la voie de migration | Royaume-Uni | Wetlands International | Des fonds ont été réservés et le travail sera confié à l’extérieur en temps voulu. |
| 43 | Guide de terrain pour l’Asie centrale et les pays voisins |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 44 | Guide de terrain pour l’Ouzbékistan | AEWA, Banque mondiale, Ouzbékistan |  | Une petite subvention avait été accordée pour permettre de finir ce projet. La publication du guide est prévu pour fin 2004/ début 2005. |
| 45 | Compilation d’informations sur la voie de migration (au format numérique) à utiliser en association avec les données de recensement d’oiseaux d’eau existantes et les informations sur les sites |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 46 | L’utilisation des zones humides par les oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 47 | Les oiseaux d’eau migrateurs en tant qu’indicateurs |  |  |  |
| 48 | Élaboration d’un modèle de population basé sur la densité pour la Bernache cravant | Royaume-Uni |  | Le Royaume-Uni a accordé une subvention pour ce projet. Le Groupe de travail sur la Bernache cravant à ventre sombre examine si ce projet peut être lié à un projet existant dans le 5ème cadre d’intervention de l’UE, ce qui pourrait permettre d’importantes économies. Le projet ne démarrera pas avant 2005. |
| 49 | Programmes régionaux de formation en Afrique pour la mise en œuvre de l’Accord |  |  |  |
| 50 | Publication de manuels de surveillance des oiseaux d’eau |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 51 | Mise en place d’un centre d’échange Internet pour le matériel de formation de l’Accord |  |  |  |
| No. | Intitulé du projet | Financé par : | Réalisé par : | Remarques : |
| 52 | Analyse des besoins de formation pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Une étude a été réalisée dans le cadre du Projet de développement de moyens (catégorie B) pour le projet sur les voies de migration. D’autres analyses, l’élaboration de programmes sous-régionaux et leur mise en œuvre seront réalisées dans le cadre du projet FEM AEWA/Ramsar |
| 53 | Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de la communication pour l’Accord | Royaume-Uni et AEWA | SPAN Consultants | Les résultats de l’enquête Quick scan ont été publiés. La seconde phase de la stratégie de communication a été sous-traitée. Le projet de stratégie sera soumis à l’examen de la StC2. |
| 54 | Atelier régional pour la promotion de l’Accord |  |  | Un premier pas vers un futur atelier a été fait en rédigeant un recueil sur l’AEWA qui sera publié au second semestre 2004. |
| 55 | Atelier régional pour la promotion de l’AEWA/ CMS au Burundi | AEWA/ CMS | AEWA/ CMS | Le Burundi nous a fait parvenir une demande d’organisation d’un atelier fin 2004 destiné à sensibiliser les autorités. L’objectif de cet atelier est de promouvoir l’accession à la CMS et à l’AEWA. |
| 56 | Atelier pour la promotion de l’AEWA en Russie | AEWA | AEWA | La possibilité d’organiser un atelier sur la promotion de l’AEWA est à l’étude, en étroite coopération avec des experts russes et Wetlands International. |
| 57 | Atelier pour la promotion de l’AEWA au Tchad | AEWA | Correspondant Tchad | Une petite subvention a été accordée destinée à organiser un atelier sur l’AEWA dans le but de sensibiliser les autorités chargées de s’occuper de l’adhésion à l’AEWA. |
| 58 | Atelier pour la promotion de l’AEWA/ CMS à Madagascar | CMS/ AEWA/ WWF | WWF | Une demande d’une petite subvention nous est parvenue destinée à permettre au WWF d’organiser un atelier sur l’adhésion de Madagascar à la CMS et à AEWA. |
| 59 | Communication de l’importance d’un réseau de sites essentiels pour les oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Fera partie du projet FEM. |

# Footnotes

Le projet avait été confié en 2002 à la Tour-du-Valat.  Le responsable étant tombé gravement malade avant le démarrage du projet, la Tour-du-Valat a décidé de le rendre au Secrétariat.

# Text boxes

Secrétariat assuré par le

Programme des Nation Unies pour l’environnement (PNUE)