Secrétariat assuré par le

Programme des Nations Unies pour l’environnement

(PNUE)

TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT

4 - 5 juillet 2005, Bonn, Allemagne

RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU

### PLAN RELATIF AUX PRIORITÉS INTERNATIONALES DE MISE EN OEUVRE DE L'AEWA

### 2003-2007

INTRODUCTION

L'application des Priorités internationales de mise en oeuvre 2003-2007 de l’AEWA (IIP 2003-2007) est entièrement tributaire des contributions volontaires des Parties contractantes.  Depuis 2001 jusqu’au 31 mai 2005, un montant total d’environ 940 000 dollars a été collecté.

Actuellement, la plupart des Parties contractantes sont confrontées aux conséquences de la récession économique sur leurs budgets. Malgré la situation économique difficile, le Secrétariat a été en mesure de garantir, pour 2004, un montant de 110 000 dollars pour la mise en œuvre des IIP 2003-2007.  Pour 2005, la plupart des fonds collectés jusqu’à présent devront être alloués pour la MOP3.

Force est de constater que le dollar des Etats-Unis a perdu environ 25 % de son pouvoir d’achat. Lors de l’adoption des IIP 2003-2007 par la MOP2 en 2002, le taux de change était de un dollar des Etats-Unis pour un euro.Avec la perte de 25 % de son pouvoir d’achat, les chiffres exposés dans les IIP 2003-2007 ne suffisent plus à couvrir les coûts réels des projets pour lesquels ont été passés des contrats de sous-traitance.  Jusqu’à la fin de l’année 2003, il était possible de combler ces déficits par les reliquats des années précédentes.  Vu l’augmentation des coûts salariaux due à la chute du taux de change du dollar, l’on s’attend que le Secrétariat soit confronté à des déficits . Ceci signifie que le Secrétariat ne sera plus en mesure de compenser par ses ressources propres le déficit des fonds nécessaires pour réaliser un projet.

A sa 6ème réunion, le Comité technique a examiné la situation actuelle de la mise en oeuvre des IIP 2003-2007 et a pris note des progrès réalisés jusqu’à présent.

Les résultats obtenus jusqu’à présent sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.

TÂCHE DU COMITÉ PERMANENT

Il est demandé au Comité permanent d’examiner la situation actuelle relative à la mise en oeuvre des IIP 2003-2007 et de fournir des conseils et des avis au Secrétariat sur la façon d’obtenir un plus grand soutien financier dans ce domaine.

| RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU PLAN RELATIF AUX PRIORITÉS INTERNATIONALES DE MISE EN ŒUVRE DE L'AEWA |
| --- |
| N°. | Intitulé du projet | Financé par: | Réalisé par: | Remarques: |
| 1. | Mise en oeuvre des Plans d’action internationaux par espèce existants (SSAP) |  |  |  |
|  | Identification de l’itinéraire de migration de la population de l’Ibis chauve (NBI) en Syrie | AEWA | RSPB | À défaut d’une autorisation pour utiliser des transmetteurs ce projet n’a pas pu être mené à bien. |
|  | Enquête dans les aires de reproduction éventuelles du NBI en Somalie/enquête dans les zones d’hibernation de la population marocaine du NBI | AEWA | SEO/RSPB | En raison de la situation politique, ce projet n’a pas pu être réalisé et à la place les fonds ont été utilisés pour installer des transmetteurs satellites sur des NBI au Maroc. |
|  | Identification du facteur déterminant les exigences auxquelles devront répondre les habitats de reproduction et déterminant le succès reproducteur du Vanneau sociable sur 3 sites au Kazakhstan | AEWA | BirdLife-Div. européenne | Une étude a été réalisée en 2004, BirdLife a soumis un rapport d’études sur le terrain en décembre 2004. Le rapport final devra être présenté en 2005. |
| 2 | Élaboration d’un nouveau Plan d’action international par espèce (SSAP) |  |  |  |
|  | Bernache cravant à ventre sombre | AEWA, Pays-Bas | AEWA | La finalisation de ce SSAP est tributaire de la réception des commentaires de l’ensemble des pays clés. Une page spéciale sur le Plan d'action pour la Bernache cravant à ventre sombre sera créée sur le site Web à la fin 2005/2006. |
|  | Bernache cravant à ventre clair (EACHA) | WWT | WWT | Des commentaires ont été reçus de tous les Etats de l’aire de répartition et les amendements correspondants ont été apportés au texte par le WWT. Le SSAP sera soumis à la MOP3 pour adoption. |
|  | Ibis chauve | AEWA | SEO | La finalisation du SSAP est prévue en temps utile. Le SSAP sera soumis à la MOP3 pour adoption. |
|  | Râle des genêts | UE, CMS AEWA | BirdLife International | La finalisation du SSAP est prévue en temps utile. Le SSAP sera soumis à la MOP3 pour adoption. |
|  | Érismature à tête blanche | UE, CMS, AEWA | BirdLife International | La finalisation du SSAP est prévue en temps utile. Le SSAP sera soumis à la MOP3 pour adoption. |
|  | Fuligule nyroca | UE, CMS, AEWA | BirdLife International | La finalisation du SSAP est prévue en temps utile. Le SSAP sera soumis à la MOP3 pour adoption. |

|  | Érismature maccoa | Suisse, AEWA | Agred (Afrique du Sud) | La rédaction du SSAP a été sous-traitée en janvier 2005. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan d’action multi-espèces pour les oiseaux de mer du littoral sud-africain | AEWA | ADU | La rédaction de ce plan d’action multi-espèces a été sous-traitée en août 2004. |
|  | Vanneau sociable Bécassine double Glaréole à ailes noires |  | BirdLife International | Les Plans d’action pour le Vanneau sociable, la Glaréole à ailes noires et la Bécassine double ont été publiés et lances en novembre 2004. |
| 3. | Identification de tous les sites d’importance internationale pour les espèces de l’AEWA |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 4 | Création d’un instrument interactif pour présenter les informations sur les sites importants pour les oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 5. | Identification des zones qui feront en priorité l’objet d’études supplémentaires |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 6. | Identification des zones qui feront en priorité l’objet d’une meilleure protection |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 7. | Priorités relatives à l’habitat des oiseaux d’eau, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Ouest |  |  |  |
| 8. | Techniques de restauration et de réhabilitation des habitats des oiseaux d’eau, notamment en Afrique |  |  |  |
| 9. | Évaluation des prélèvements d’oiseaux d’eau dans l’Aire de l’Accord |  |  |  |
| 10. | Étude de l’utilisation de munitions non toxiques pour la chasse aux oiseaux d’eau |  |  | La mise à jour périodique (tous les trois ans) du rapport sur la suppression de la grenaille de plomb n’est pas considérée comme prioritaire. |
|  | Promotion de l’utilisation de munitions non toxiques dans le sud de l’Europe | Ill Nibbio, CIC et Secrétariat de l’AEWA |  | Un atelier était prévu en Italie fin 2003 mais les homologues n’ont rien laissée entendre à ce sujet. |
|  | Promotion de la chasse durable en Afrique de l’Ouest | ONCFS, CIC, Suisse et Secrétariat de l’AEWA | Wetlands International et ONCFS et Secrétariat de l’AEWA | Un atelier de l’AEWA couronné de succès a eu lieu à Bango, Sénégal, du 22 au 27 octobre 2004. |
|  | Atelier pour la promotion de l’utilisation de munitions non toxiques au Portugal | Portugal | Portugal | Un atelier aura lieu le 25 juin 2005 pour la promotion de l’utilisation de munitions non toxiques. |
|  | Atelier pour la promotion de la chasse durable au Moyen-Orient | Fonds LIFE de l’UE, AEWA | AEWA/RSPB | Un atelier de l’AEWA est prévu fin 2005 au Liban. |
|  | Atelier pour la promotion de la chasse durable en Afrique du Nord | Fonds LIFE de l’UE, AEWA | AEWA/RSPB | Un atelier de l’AEWA est prévu fin 2006 en Tunisie. |
| 11. | Évaluation des impacts socio-économiques de la chasse aux oiseaux d’eau |  |  |  |
| 12. | Évaluation des oiseaux d’eau en tant qu’animaux nuisibles pour l’agriculture en Afrique |  |  |  |
| 13. | Lignes directrices visant à minimiser/réduire l’impact du développement d’infrastructures (et des perturbations afférentes) sur les oiseaux d’eau |  |  |  |
| 14. | Amélioration de la capacité d’étude et de surveillance des oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 15. | Étude des régions peu connues |  |  | Fera partie du projet FEM. |
|  | Enquêtes en Tunisie en 2003 | AEWA | AAO | Une formation a été organisée par l’association « Les Amis des Oiseaux » pour ce pays nord-africain afin de reconnaître le Courlis à bec grêle et de surveiller les oiseaux en général. Certaines zones ont fait l'objet d'une enquête. |
|  | Enquêtes en Albanie et en Libye en 2005 | RAC/ SPA; AEWA | RAC/ SPA; | En 2005, des enquêtes ont été menées en Albanie et en Libye en accordant une priorité spécifique au Courlis à bec grêle. |
| 16. | Recensement international des oiseaux d’eau: étude visant à combler les lacunes existantes |  |  | Fera partie du projet FEM. |
|  | Recensement international des oiseaux d’eau en Afrique en 2003 | AEWA | Wetlands International | Pour encourager certains pays (notamment africains) à recueillir des données pour le Recensement international des oiseaux d’eau 2003, une petite subvention a été accordée par le Secrétariat de l’AEWA à Wetlands International. |
|  | Recensement international des oiseaux d’eau en Afrique en 2004 | AEWA | Wetlands International | Voir ci-dessus |
|  | Recensement international des oiseaux d’eau 2005 | AEWA | Wetlands International | Travail confié fin 2004/ 2005 |
| 17. | Publication d’un Atlas des populations d’échassiers | Belgique, Pays-Bas, France, AEWA et UE | Wetlands International | Début 2003, une contribution volontaire a été reçue et transmise à Wetlands International. Il semble que les fonds nécessaires soient assurés et que l’atlas puisse être achevé en 2005. |
| 18. | Publication d’atlas des itinéraires de migration des goélands, sternes, hérons, ibis, cigognes et rallidés |  |  |  |
| 19. | Réalisation d’une étude/enquête pilote sur le potentiel pour la zone de l’Accord d’analyses des contrôles de bagues des oiseaux d’eau | France et AEWA | ADU |  |
| 20. | Atlas des résultats des contrôles des bagues |  |  |  |
| 21. | Coordination des programmes de baguage des oiseaux d’eau, notamment en Afrique | France et AEWA | ADU |  |
| 22. | Ligne directrice sur l’utilisation du suivi par satellite des oiseaux d’eau migrateurs |  |  |  |
| 23. | La télémétrie appliquée aux oiseaux d’eau migrateurs |  |  |  |
| 24. | Rapport sur le statut et les tendances des populations pour la troisième session de la Réunion des Parties |  |  | Au sein du TC, une discussion est en cours sur un nouveau format pour ce rapport. |
| 25. | Actions en faveur de la conservation des oiseaux d’eau vivant en colonie | France et AEWA | Wetlands International | Travail confié début 2005 |
| 26. | Tendances des populations d’oiseaux d’eau migrateurs |  |  |  |
| 27. | Causes des changements au sein des populations d’oiseaux d’eau migrateurs |  |  |  |
| 28. | Les oiseaux d’eau migrateurs et les changements climatiques |  |  |  |
| 29. | Catalogue (ou registre) des populations de la voie de migration | Royaume-Uni | Wetlands International | Le travail sera confié en temps utile. |
| 30. | Guide de travail sur le terrain en Asie centrale et dans les pays voisins |  |  | Fera partie du projet FEM. |
|  | Guide de travail sur le terrain pour l’Ouzbékistan | Suisse, Banque mondiale, Ouzbékistan |  | Le projet a été confié à l’Institut de zoologie et le guide sera imprimé en 2005. |
| 31. | Compilation des informations relatives à la voie de migration (en format numérique), à utiliser en combinaison avec les données existantes sur les dénombrements d’oiseaux d’eau et les informations sur le site |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 32. | L’utilisation des zones humides par les oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 33. | Les oiseaux d’eau migrateurs en tant qu’indicateurs |  |  |  |
| 34. | Développement d’un modèle de population basé sur la densité pour la Bernache cravant à ventre sombre | Royaume-Uni |  | Une petite subvention a été reçue de la part du Royaume-Uni. Le Groupe de travail sur la Bernache cravant à ventre sombre examine si ce projet peut-être lié à un projet existant dans le 5ème cadre d’intervention de l’UE, ce qui pourrait permettre d’importantes économies. ALTERRA a reçu une subvention pour les travaux portant sur les oies et a proposé d’y lier le modèle de population. Une proposition concrète est attendue. |
| 35. | Analyses des besoins de formation pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Une étude a été réalisée dans le cadre du projet de développement de moyens (catégorie B) pour le projet sur les voies de migration. D’autres analyses, l’élaboration de programmes sous-régionaux et leur mise en oeuvre seront réalisées dans le cadre du projet FEM AEWA/Ramsar. |
| 35. | Des programmes de formation régionaux en Afrique pour la mise en oeuvre de l’Accord |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 36. | Publication de manuels de surveillance des oiseaux d’eau |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 37. | Établissement d’un centre d’échange pour le matériel de formation destiné à l’Accord |  |  |  |
| 38. | Développement et mise en œuvre d’une stratégie de communication pour l’Accord | Royaume-Uni et AEWA | SPAN Consultant | Le projet d’une stratégie de communication est prêt à être soumis à la MOP3. |
|  | Réorganisation et reconception du site Web de l’Accord | AEWA | AEWA | Lancement du nouveau site Web le 1er mars 2005. |
|  | Développement d’une newsletter électronique | AEWA | AEWA | Le projet devrait être prêt pour le 1er août 2005. |
|  | Développement et impression d’un guide d’adhésion | Luxembourg, AEWA | Luxembourg, AEWA | Le guide d’adhésion élaboré par le Secrétariat de l’AEWA a été imprimé par le Luxembourg et fourni en mars 2005. Ce guide est disponible en anglais, français, russe et arabe. |

|  | Développement et impression d’autres matériels de vulgarisation | Luxembourg, AEWA | Luxembourg AEWA | A la mi-mars 2005, pins, CD-Roms de référence. Des autocollants et des posters ont été imprimés et fournis. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Atelier régional pour la promotion de l'Accord |  |  | Un premier pas vers un futur atelier a été fait en rédigeant un recueil sur l’AEWA qui sera publié au second semestre 2005. |
|  | Atelier pour la promotion de l’adhésion du Tchad à l’AEWA | AEWA | Ministère de l’Environnement | Une petite subvention a été accordée en 2004 afin de sensibiliser le gouvernement du Tchad à l’adhésion à l’AEWA. |
|  | Atelier pour la promotion de l’adhésion de Madagascar à la CMS et à l’AEWA | CMS, AEWA | Ministère de l’Environnement | Une petite subvention a été accordée par la CMS et l’AEWA destinée à l’organisation d’un atelier afin de sensibiliser le gouvernement de Madagascar à l’adhésion à la CMS et à l’AEWA. |
|  | Atelier régional pour la promotion de l’adhésion du Burundi à la CMS et à l’AEWA |  |  | Le Burundi nous a fait parvenir une demande d’organisation d’un atelier. Jusqu’à présent, la date de cet atelier n’a pas encore été convenue. |
|  | Atelier pour la promotion de l’AEWA en Russie |  |  | La possibilité d’organiser un atelier sur la promotion de l’AEWA est à l’étude, en étroite coopération avec des experts russes et Wetlands International. |
| 41. | Communication de l’importance d’un réseau de sites essentiels pour les oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Fera partie du projet FEM. |

| PROJETS DU PRÉCÉDENT PLAN RELATIF AUX PRIORITÉS INTERNATIONALES DE MISE EN ŒUVRE DE L’AEWA 2000-2004 |
| --- |
| 1 | Étude de l’utilisation des produits agrochimiques en Afrique et de leur impact sur les oiseaux d’eau migrateurs | France, Suisse, FAO et AEWA | CERES/ FAO | Le rapport final a été reçu à la mi-mai 2005 et soumis au TC pour observations. |
| 2 | Étude des impacts éventuels de la pêche en mer sur les oiseaux migrateurs | Pays-Bas et Royaume-Uni | ADU | Les premiers résultats ont été présentés lors de la Conférence internationale sur les voies de migration. Le rapport final est prévu d’ici la mi-2005. |
| 3. | Réhabilitation des sites importants pour les oiseaux d’eau, qui ont été dégradés par des plantes aquatiques envahissantes | Royaume-Uni et AEWA | UICN (bureaux régionaux en Afrique) | Le rapport final a été reçu fin 2004. |
| 4. | Échange de connaissances sur les méthodes traditionnelles d’approche de la gestion des zones humides et des oiseaux d’eau en Afrique | Pays-Bas et AEWA | UICN (bureaux régionaux en Afrique) | Les premiers résultats ont été présentés lors de la Conférence internationale sur les voies de migration en 2004. Le rapport final est prévu d’ici la mi-2005. |
| 5 | Lignes directrices sur la législation nationale pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs (projet 1 des IIP ’00-’04;) | Pays-Bas et AEWA | Centre de Droit Environnemental de l’UICN; AEWA | Adoptées par la MOP2 comme lignes directrices intermédiaires; toutefois, certaines mises en forme et reformulations sont encore nécessaires. Le Secrétariat prévoit de les finaliser d’ici la fin 2005. |
| 6. | Ligne directrice pour la lutte contre l’introduction d’espèces d’oiseaux d’eau migrateurs non indigènes | Royaume-Uni et AEWA | Just Ecology/ AEWA | La Ligne directrice a été examinée lors de la MOP2. Des observations ont été reçues sur les Lignes directrices comme sur la Brochure par des associations d’aviculture. Un accord a été trouvé avec l’Association mondiale des Zoos et des Aquariums sur un soutien financier pour la publication de ces documents. En raison des ressources humaines limitées au sein du Secrétariat, la finalisation des documents n’a pas pu avoir lieu. |

# Text boxes

# Point 10 de l’ordre du jour

Doc.: . StC 3.12

25 mai 2005