### Rapport de mise à jour des Priorités AEWA d’application à l’échelle internationale 2003-2007

INTRODUCTION

Depuis la dernière réunion du Comité technique (Arusha, Tanzanie, 2002), le Secrétariat a passé pratiquement tout son temps à préparer MOP2. Cette charge de travail importante ne lui a donc laissé que peu de temps pour se mettre en quête de nouveaux fonds en vue de la mise en œuvre des Priorités AEWA 2000-2004. MOP2 a revu les Priorités actuelles et adopté les Priorités 2003-2007 par la résolution 2.4.

Le tableau ci-après fait le point des progrès réalisés à ce jour.

Mesures demandées au Comité Technique

Le Comité technique est prié d’évaluer où en est la mise en oeuvre des Priorités d’application internationale 2003-2007.

| Rapport de mise à jour des Priorités d’application internationale |
| --- |
| N° | Intitulé du projet | financé par | exécuté par | remarques: |
|  | Priorités d’application internationale 2000-2004 |  |  |  |
| 1 | Ligne directrice pour une Législation nationale de la Conservation des Oiseaux d’eau migrateurs | Pays-Bas et AEWA | UICN-CDE | Adoptée par MOP2 comme directive provisoire; sera publiée le plus tôt possible. |
| 3 | Développement de nouveaux Plan d’action internationaux par espèce Bécassine double Glaréole à ailes noires Vanneau sociable Bernache cravant à ventre noir | AEWA, Pays-Bas | BirdLife International | Mis à part pour la bernache cravant à ventre noir, tous les plans ont été adoptés à MOP2 par la résolution 2.13. La publication de ces plans est prévue en temps utile dans les séries techniques de l’AEWA. Le plan concernant la bernache cravant à ventre noir a été approuvé par la recommandation 2.1 et doit être adopté par le Comité permanent en étroite collaboration avec le Comité technique. Le Secrétariat de l’AEWA prépare actuellement une page Web spéciale sur la bernache cravant à ventre noir sur le site de l’AEWA. |
| 4 | Ligne directrice pour éviter l’introduction d’espèces d’oiseaux d’eau migrateurs non indigènes | Royaume-Uni et AEWA | Just Ecology | Discutée à la Réunion des Parties. La brochure est prête à être imprimée. |
| 14 | Étude de l’utilisation de substances agrochimiques en Afrique et de leur impact sur les oiseaux d’eau migrateurs | France, Suisse, FAO et AEWA | CERES/ FAO | Le projet est en cours d’élaboration; le rapport final devrait être prêt fin 2003. |
| 24 | Étude sur les impacts potentiels de la pêche maritime sur les oiseaux d’eau migrateurs | Pays-Bas et Royaume-Uni | ADU | Rapport intérimaire sur l’état d’avancement du projet en septembre 2002 ; le projet avance sans grande difficulté. Le rapport final sera prêt fin 2003. |
| N° | Intitulé du projet | financé par | exécuté par | remarques: |
| 25 | Réhabilitation des sites importants pour les oiseaux d’eau migrateurs et qui ont été dégradés par des plantes aquatiques invasives | Royaume-Uni et AEWA | UICN (bureaux régionaux en Afrique) | Le rapport de l’étude sur documents sera prêt fin 2003. |
| 28 | Échange de savoir-faire sur l’approche traditionnelle de la gestion des zones humides et des oiseaux d’Afrique | Pays-Bas et AEWA | UICN (bureaux régionaux en Afrique) | Le rapport de l’étude sur documents sera prêt fin 2003. |
| 32 | Développement du site Web de l’Accord | Allemagne et AEWA | PNUE-WCMC et Secrétariat AEWA | Projet en cours, prêt dans ses grandes lignes. Le Secrétariat de l’AEWA apportera quelques modifications en 2003. |
|  | Priorités d’application internationale 2003-2007 |  |  |  |
| 1 | Mettre en oeuvre les Plans d’action internationaux par espèce |  |  | La prochaine réunion du groupe de travail sur la bernache cravant est prévue fin 2003. |
| 2 | Établir de nouveaux Plans d’action internationaux par espèce pour Athya nyroca | FRANCE, CMS et BirdLife International | BirdLife International Roumanie | L’atelier de novembre 2002 a servi de base à l’élaboration d’un plan d’action. Le rapport sera publié sous peu. |
| 3 | Identifier tous les sites d’importance internationale pour les espèces visées par l’AEWA |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 4 | Création d’un outil interactif présentant des informations sur les sites importants pour les oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 5 | Identifier les domaines prioritaires pour de futures enquêtes |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 6 | Identifier les zones prioritaires pour une meilleure protection |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 7 | Priorités relatives à l’habitat des oiseaux d’eau, en particulier en Afrique et en Asie du Sud-Ouest |  |  |  |
| 8 | Techniques de restauration et de réhabilitation des habitats des oiseaux d’eau, particulièrement en Afrique |  |  |  |
| 9 | Évaluation de la chasse des populations d’oiseaux d’eau dans la zone de l’Accord |  |  |  |

| N° | Intitulé du projet | financé par | exécuté par | remarques: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Étude de l’utilisation de munitions non toxiques lors de la chasse aux oiseaux d’eau | Ill Nibbio, CIC et Secrétariat AEWA |  | Atelier (financé en partie par le Royaume-Uni) prévu fin 2003 en Italie. De même, des stratégies en rapport avec la suppression de la grenaille de plomb seront évoquées à l’atelier ONCFS fin 2003 à Dakar. Un bulletin spécial a été consacré à ce dossier en 2002 et plusieurs articles ont été envoyés aux organisations nationales de chasseurs en Europe. Ces articles figurent eux aussi sur le site de l’AEWA. Le Secrétariat met actuellement la dernière main à un ouvrage de référence qui sera utilisé pour les ateliers futurs. |
| 11 | Évaluation des impacts socio-économiques de la chasse aux oiseaux d’eau |  |  |  |
| 12 | Évaluation des oiseaux d’eau en tant qu’animaux nuisibles pour l’agriculture en Afrique |  |  |  |
| 13 | Ligne directrice sur la réduction / atténuation des effets des développements de l’infrastructure (et des nuisances y afférentes) sur les oiseaux d’eau |  |  |  |
| 14 | Renforcement des capacités d’étude et de surveillance des espèces migratrices d’oiseaux d’eau |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 15 | Enquêtes de terrain dans les zones peu connues |  |  | Le Secrétariat a octroyé plusieurs petites subventions en 2002 et 2003 pour réaliser des études en Iran, au Yémen, au Maroc et en Tunisie, en particulier concernant le dénombrement des courlis à bec grêle mais aussi la formation de personnels locaux à la surveillance des oiseaux. Le projet fera partie du projet FEM. |

| N° | Intitulé du projet | financé par | exécuté par | remarques: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Recensement international des oiseaux d’eau – étude spéciale visant à combler les lacunes |  |  | Afin d’encourager certains pays d’Afrique à réunir des informations en vue du Recensement 2003 des oiseaux d’eau africains, Wetlands International qui coordonne le projet AfWC (Recensement des oiseaux d’eau africains) a reçu du Secrétariat AEWA une petite subvention. Le projet fera également partie du projet FEM. |
| 17 | Publication de l’Atlas des populations d’échassiers | Belgique, Pays-Bas, France, AEWA et UE | Wetlands International | Une contribution volontaire reçue début 2003 sera transférée dès que possible à Wetlands International. Il semblerait que les fonds nécessaires soient réunis et que l’Atlas puisse être achevé en 2003/2004 avant la conférence mondiale sur les oiseaux d’eau (Global Flyway Conference). |
| 18 | Publication d’Atlas sur les voies de migration des mouettes, des sternes, des hérons, des ibis, des cigognes et des gruiformes |  |  |  |
| 19 | Étude/évaluation pilote du potentiel de l’examen des bagues d’oiseaux d’eau récupérées dans la zone de l’Accord | France et AEWA | ADU | Des fonds ont été collectés pour ce projet et une proposition de projet nous est parvenue. Celle-ci sera examinée lors de la quatrième réunion du Comité technique et les travaux pourront être sous-traités dès que possible si la proposition est acceptée. |
| 20 | Utilisation de la récupération des bagues pour la réalisation des Atlas |  |  |  |

| N° | Intitulé du projet | financé par | exécuté par | remarques: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Coordination des programmes de baguage des oiseaux d’eau, notamment en Afrique | France et AEWA | ADU | Des fonds ont été collectés pour ce projet et une proposition de projet nous est parvenue. Celle-ci sera examinée lors de la quatrième réunion du Comité technique et les travaux pourront être sous-traités dès que possible si la proposition est acceptée. |
| 22 | Ligne directrice concernant l’utilisation de satellites pour suivre les déplacements des oiseaux d’eau migrateurs |  |  |  |
| 23 | La télémétrie appliquée aux déplacements des oiseaux d’eau migrateurs |  |  |  |
| 24 | Rapport sur l’état de conservation et les tendances des populations pour MOP3 |  |  | Il faudra discuter avec le Comité technique de l’utilité d’actualiser tous les trois ans le rapport sur l’état de conservation et les tendances des populations. |
| 25 | Actions pour la conservation des oiseaux d’eau vivant en colonies | France et AEWA | Tour du Valat | Le Secrétariat s’occupe de confier cette tâche en sous-traitance à la Tour du Valat. Les fonds requis sont disponibles. |
| 26 | Tendances de la population d’oiseaux d’eau migrateurs |  |  |  |
| 27 | Causes des modifications de population des oiseaux d’eau migrateurs |  |  |  |
| 28 | Oiseaux migrateurs et changement climatique |  |  |  |
| 29 | Catalogue (ou registre) des populations de passage |  |  |  |
| 30 | Guide de terrain pour l’Asie centrale et les pays adjacents |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 31 | Compilation d’informations (sous forme numérique) sur les voies de migration, à utiliser conjointement avec les données de comptage et informations sur les sites d’oiseaux migrateurs qui existent déjà |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 32 | Utilisation des sites en zones humides par les oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 33 | Les oiseaux d’eau migrateurs comme indicateurs |  |  |  |
| 34 | Élaboration d’un modèle de la population de la bernache cravant à ventre noir fondé sur la densité |  |  |  |

| N° | Intitulé du projet | financé par | exécuté par | remarques: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Analyse des besoins en formation pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Étude effectuée au titre du projet FEM PDF (catégorie B) sur les voies de migration. Analyse ultérieure, élaboration et mise en œuvre de programmes sous-régionaux à réaliser dans le cadre du projet complet FEM-AEWA/Ramsar sur les voies de migration qui sera présenté fin 2003. |
| 36 | Programmes régionaux de formation en Afrique, en vue de la mise en oeuvre de l’Accord |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 37 | Publication de Manuels de surveillance continue des oiseaux d’eau |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 38 | Mise en place d’un centre d’échange pour le matériel de formation de l’Accord |  |  |  |
| 39 | Élaboration et mise en oeuvre d’une stratégie de communication dans le cadre de l’Accord | Royaume-Uni et AEWA |  | Des fonds ont été collectés pour élaborer une stratégie en matière de communication et des devis ont été reçus. La proposition concernant cette stratégie sera examinée à la 4e réunion du Comité technique et cette tâche pourra être sous-traitée dès que possible si la proposition est approuvée. |

| N° | Intitulé du projet | financé par | exécuté par | remarques: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Ateliers régionaux pour la promotion de l’Accord |  |  | Le Secrétariat de l’AEWA a lancé l’idée d’organiser un atelier spécial pour promouvoir l’accession et/ou l’application des accords CMS en Europe orientale. Cet atelier se déroulera sans doute dans la deuxième moitié de l’année 2003. Un premier pas a été accompli en vue de la rédaction d’un ouvrage de référence sur l’AEWA. Un autre atelier devrait se tenir au Burundi en collaboration étroite avec la CMS. Un premier débat à ce sujet a été organisé à la dernière COP Ramsar à Valence, Espagne. Des fonds doivent être collectés pour ces deux réunions. |
| 41 | Sensibilisation à l’importance d’un réseau de sites critiques pour les oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Fera partie du projet FEM. |