POJ : 9

Doc : AEWA/TC 5.13

16 février 2004

Original : anglais

## CINQUIÈME RÉUNION DU COMITÉ TECHNIQUE

30 mars – 2 avril, North Berwick (près d’Édimbourg), Écosse

RAPPORT DES RÉSULTATS

DU PLAN RELATIF AUX PRIORITÉS INTERNATIONALES

### DE MISE EN ŒUVRE DE L’AEWA

### 2003-2007

INTRODUCTION

L’application des Priorités internationales de mise en oeuvre 2003-2007 de l’AEWA (IIP 2003-2007) dépend entièrement des contributions volontaires des Parties contractantes. Malheureusement, en raison de la récession économique, la plupart d’entre elles et notamment les ministères concernés par l’AEWA sont confrontés à des réductions budgétaires. Le Secrétariat a observé que le montant total des contributions volontaires pour 2003 était bien moins important qu’escompté. Heureusement, la situation pour 2004 semble meilleure. Pour l’instant, un accord a plus ou moins été passé avec un certain nombre de pays donateurs sur le versement de contributions volontaires à l’AEWA. La somme garantie pour 2004 se monte actuellement à 150 000 $ US. Il faut espérer que d’autres pays envisageront d’apporter leur soutien financier à la mise en œuvre des IIP 2003-2007.

Les résultats jusqu’à présent obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous.

ACTIONS REQUISES DU COMITÉ TECHNIQUE

Il est demandé au Comité technique de faire le point sur la situation actuelle relative à la mise en oeuvre des IIP 2003-2007.

| RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU PLAN RELATIF AUX PRIORITÉS INTERNATIONALES DE MISE EN ŒUVRE DE L’AEWA |
| --- |
| N° | Nom du projet | Financé par : | Exécuté par : | Remarques : |
|  | IIP 2000-2004 |  |  |  |
| 1. | Ligne directrice sur la Législation nationale pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs | Pays-Bas et AEWA | Centre de droit Environnemental de l’UICN | Adoptée par la MOP2 en tant que Ligne directrice provisoire ; le texte doit toutefois encore être révisé et reformulé ici et là. Le Secrétariat prévoit sa finalisation au premier semestre 2004. |
| 3 | Développement de nouveaux Plans d’action internationaux par espèce pour la Bécassine double la Glaréole à ailes noires le Vanneau sociable la Bernache cravant à ventre sombre | AEWA, Pays-Bas | BirdLife International | À l’exception de celui concernant la Bernache cravant à ventre sombre, tous les plans ont été adoptés par la MOP2 et seront publiés au cours du premier semestre 2004. |
| 4 | Ligne directrice pour la lutte contre l’introduction d’espèces d’oiseaux d’eau non indigènes | Royaume-Uni et AEWA | Just Ecology | La Ligne directrice a été examinée lors de la MOP et sera publiée en temps utile. La brochure a été soumise aux associations avicoles pour commentaire. |
| 14. | Étude de l’utilisation des produits agrochimiques en Afrique et de leur impact sur les oiseaux d’eau migrateurs | France, Suisse, FAO et AEWA | CERES/ FAO | Le rapport final devrait être prêt début 2004. Les résultats seront présentés lors de la Conférence mondiale sur les voies de migration. |
| 24. | Étude des impacts éventuels de la pêche en mer sur les oiseaux migrateurs | Pays-Bas et Royaume-Uni | ADU | Le rapport final sera prêt début 2004. Les résultats seront présentés lors de la Conférence mondiale sur les voies de migration. |
| 25. | Réhabilitation des sites importants pour les oiseaux d’eau, qui ont été dégradés par des herbes aquatiques envahissantes | Royaume-Uni et AEWA | UICN (bureaux régionaux africains) | Le rapport sur l’étude documentaire sera prêt début 2004. Les résultats seront présentés lors de la Conférence mondiale sur les voies de migration. |
| 28. | Échange de connaissances sur les méthodes traditionnelles d’approche de la gestion des zones humides et des oiseaux d’eau en Afrique | Pays-Bas et AEWA | UICN (bureaux régionaux africains) | Le rapport sur l’étude documentaire sera prêt début 2004. Les résultats seront présentés lors de la Conférence mondiale sur les voies de migration. |
| N° | Nom du projet | Financé par : | Exécuté par : | Remarques : |
| 32. | Développement du site Web de l’Accord | AEWA | PNUE-WCMC et Secrétariat de l’AEWA | Le projet est encours et les principales réalisations sont prêtes. Le Secrétariat de l’AEWA réadaptera certaines informations en 2004 |
|  | IIP 2003-2007 |  |  |  |
| 1 | Mise en œuvre des Plans d’action internationaux par espèce existants |  |  | La troisième réunion du Groupe de travail sur la Bernache cravant a eu lieu le 14 janvier 2004 à Wageningen, Pays-Bas. Sur le site de l’Accord, le Secrétariat de l’AEWA est en train de concevoir une page spécialement consacrée à la Bernache cravant à ventre sombre. |
| 2 a | Développement d’un nouveau Plan d’action international pour Athya nyroca (Fuligule nyroca) | France, CMS et BirdLife International | BirdLife International Roumanie | L’atelier qui s’est tenu en novembre 2002 a servi de point de départ pour la rédaction du Plan d’action. Le compte rendu a été publié fin 2003 et le Plan d’action le sera en 2004. |
| 2.b. | Développement du Plan d’action international pour Geronticus eremita (Ibis chauve) | AEWA | SEO | L’atelier a eu lieu du 7 au 11 janvier 2004 à Madrid, Espagne. Le Plan d’action sera probablement prêt au second semestre 2004. |
| 3. | Identification de tous les sites d’importance internationale pour les espèces de l’AEWA |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 4. | Création d’un instrument interactif pour présenter les informations sur les sites importants pour les oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 5. | Identification des zones dans lesquelles des études supplémentaires seront réalisées en priorité |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 6. | Identification des zones prioritaires pour une meilleure protection |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 7. | Priorités relatives à l’habitat des oiseaux d’eau, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Ouest |  |  |  |
| 8. | Techniques de restauration et de réhabilitation des habitats des oiseaux d’eau, notamment en Afrique |  |  |  |
| 9. | Évaluation des captures d’oiseaux d’eau dans l’Aire de l’Accord |  |  |  |

| N° | Nom du projet | Financé par : | Exécuté par : | Remarques : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 a. | Étude de l’utilisation des munitions non toxiques pour la chasse aux oiseaux d’eau |  |  | La mise à jour régulière (tous les trois ans) du rapport sur la suppression progressive de la grenaille de plomb n’est pas considérée comme prioritaire. |
| 10 b. | Promotion de l’utilisation des munitions non toxiques au sud de l’Europe | Ill Nibbio, CIC et Secrétariat de l’AEWA |  | Un atelier devait trouver place en Italie fin 2003. Toutefois, nous n’avons eu aucune réponse des homologues. |
| 10 c. | Promotion de la chasse durable en Afrique de l’Ouest | ONCFS, CIC, Suisse et Secrétariat de l’AEWA | Wetlands International, ONCFS, et Secrétariat de l’AEWA | Il a été convenu avec l’ONCFS et Wetlands International d’organiser un atelier fin 2004 au Sénégal sur la chasse durable en Afrique de l’Ouest. |
| 11. | Évaluation des impacts socio-économiques de la chasse aux oiseaux d’eau |  |  |  |
| 12. | Évaluation des oiseaux d’eau en tant qu’animaux nuisibles pour l’agriculture en Afrique |  |  |  |
| 13. | Lignes directrices visant à minimiser / réduire l’impact du développement d’infrastructures (et des perturbations afférentes) sur les oiseaux d’eau |  |  |  |
| 14. | Amélioration de la capacité d’étude et de surveillance des oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 15. | Étude des régions peu connues. |  |  | En 2003, le Secrétariat de l’AEWA a accordé quelques petites subventions afin de réaliser un certain nombre d’études en Iran, au Yémen, au Maroc et en Tunisie, et visant notamment à trouver le Courlis à bec grêle tout en formant les populations locales à la surveillance des oiseaux. Le projet fera partie du projet FEM. |

| N° | Nom du projet | Financé par : | Exécuté par : | Remarques : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 a | Étude visant à combler les lacunes existant qu niveau du recensement international des oiseaux d’eau |  |  | Pour encourager certains pays (notamment africains) à recueillir des données pour le Recensement international des oiseaux d’eau 2004, une petite subvention a été accordée par le Secrétariat de l’AEWA à Wetlands International. Fera également partie du projet FEM |
| 17. | Publication d’un Atlas des populations d’échassiers | Belgique, Pays-Bas, France, AEWA et UE | Wetlands International | La contribution reçue début 2003 a été transmise à Wetlands International. Il semble que les fonds nécessaires soient assurés et que l’atlas puisse être achevé en 2004. |
| 18. | Publication d’atlas des itinéraires de migration des goélands, sternes, hérons, ibis, cigognes et rallidés |  |  |  |
| 19. | Réalisation d’une étude/enquête pilote sur les possibilités offertes par les contrôles des bagues des oiseaux d’eau dans la zone de l’Accord | France et AEWA | ADU | Des fonds ont été mis de côté et le projet a été délégué à l’ADU. |
| 20. | Atlas des contrôles de bagues |  |  |  |
| 21. | Coordination des programmes de baguage des oiseaux d’eau, notamment en Afrique | France et AEWA | ADU | Des fonds ont été mis de côté pour ce projet et le projet a été délégué à l’ADU. |
| 22. | Ligne directrice sur l’utilisation du suivi par satellite des oiseaux d’eau migrateurs |  |  |  |
| 23. | La télémétrie appliquée aux oiseaux d’eau migrateurs |  |  |  |
| 24. | Rapport sur le statut et les tendances des populations pour la 3ème session de la Réunion des Parties |  |  | Le TC envisage un nouveau format pour ce rapport. |
| 25. | Actions pour la conservation des oiseaux d’eau qui vivent en colonie | France et AEWA | Wetlands International | Des fonds ont été mis de côté et le travail sera délégué en temps utile à Wetlands International |
| 26. | Tendances des population d’oiseaux d’au migrateurs |  |  |  |
| N° | Nom du projet | Financé par : | Exécuté par : | Remarques : |
| 27. | Causes des changements au sein des populations d’oiseaux d’eau migrateurs |  |  |  |
| 28. | Les oiseaux d’eau migrateurs et les changements climatiques |  |  |  |
| 29. | Catalogue (ou registre) des populations de la voie de migration | Royaume-Uni | Wetlands International | Des fonds ont été mis de côté et le travail sera délégué en temps utile. |
| 30 a | Guide de travail sur le terrain en Asie centrale et dans les pays voisins |  |  | Fera partie du projet FEM. |
| 30 b | Guide de travail sur le terrain en Ouzbékistan | Suisse, Banque mondiale, Ouzbékistan |  | Des fonds ont été mis de côté et une lettre d’engagement relative à une petite subvention sera envoyée en temps utile. |
| 31. | Compilation des informations (au format numérique) relatives à la voie de migration, à utiliser en combinaison avec les données existantes sur les dénombrements d’oiseaux d’eau et les informations sur les sites |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 32. | L’utilisation des zones humides par les oiseaux d’eau |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 33. | Les oiseaux d’eau migrateurs en tant qu’indicateurs |  |  |  |
| 34. | Développement d’un modèle de population base sur la densité pour la Bernache cravant à ventre sombre | Royaume-Uni |  | Le Royaume-Uni a envoyé une petite subvention. Le Groupe de travail sur la Bernache cravant à ventre sombre examine si ce projet peut être lié à un projet existant dans le 5ème Programme-cadre de l’UE, ce qui pourrait permettre d’importantes économies. Le projet ne démarrera pas avant 2005. |
| 35. | Analyses des besoins de formation pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs |  |  | Une étude a été réalisée dans le cadre du Projet de développement de moyens pour le projet sur les voies de migration d’Afrique-Eurasie (catégorie B). D’autres analyses, l’élaboration de programmes sous-régionaux et leur mise en oeuvre trouveront place dans le cadre de l’intégralité du projet FEM AEWA/Ramsar, qui sera soumis fin 2003. |
| 36. | Programmes régionaux de formation en Afrique pour la mise en oeuvre de l’Accord |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 37. | Publication de manuels de surveillance des oiseaux d’eau |  |  | Fera partie du projet FEM |
| 38. | Établissement d’un centre d’échange pour le matériel de formation destine à l’Accord |  |  |  |

| N° | Nom du projet | Financé par : | Exécuté par : | Remarques : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Développement et mise en oeuvre d’une stratégie de communication pour l’Accord | Royaume-Uni et AEWA |  | Les résultats d’une courte étude ont été publiés. La seconde phase de la stratégie de communication a été déléguée. |
| 40 a. | Atelier régional pour la promotion de l’Accord |  |  | Un premier pas vers l’organisation d’un futur atelier a été réalisé avec la rédaction du premier jet d’un recueil sur l’AEWA, qui sera publié au second semestre 2004. |
| 40 b. | Atelier régional pour la promotion de l’AEWA et de la CMS au Burundi | AEWA/ CMS | AEWA. CMS | Le Burundi a envoyé une requête en vue de sensibiliser les autorités en organisant un atelier vers la fin 2004. L’objectif de cet atelier sera de promouvoir l’accession à la CMS et à l’AEWA. |
| 40 c. | Atelier pour la promotion de l’AEWA en Russie | AEWA | AEWA | La possibilité d’organiser un atelier sur la promotion de l’AEWA est examinée en étroite collaboration avec des experts russes et Wetlands International. |
| 41. | Communication de l’importance d’un réseau de sites d’importance majeure pour les oiseaux d’eau |  |  | Fera partie du projet FEM. |

# Footnotes

Le projet a été délégué à Tour-du-Valat en 2002. Le responsable étant tombé gravement malade avant le démarrage du projet, Tour-du-Valat a décidé de le rendre au Secrétariat.

# Text boxes

Secrétariat assuré par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)